**Приложение**

**Типовая форма публичной отчётности по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п** | | **Реквизиты документа**  *(указываются* ***реквизиты*** *документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.)* | **Наименование мероприятия** | **Результат исполнения мероприятия** | **Дата исполнения мероприятия** *(планируемая)* | **Дата исполнения мероприятия** *(фактическая)* | **Отчетная дата (период) значения показателя** | **Финансирование, предусмотренное бюджетом Кемеровского района, млн. рублей** | | | **Примечание** |
| **Плановое**  *(на 2016 г.)* | **Фактическое**  *(по итогам 9 мес. 2016 г.)* | **Отклонение** |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | | | | |
| **Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году** | | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг (в ред. от 26.12.2013 № 90-рг) | | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест. | Создание 3500 новых рабочих мест. | 2020 | 2016 | 9 мес. 2016 | х | х | х | В январе-сентябре 2016 года в Кемеровском районе создано новых рабочих мест 1489, в т.ч. высокопроизводительных 793 мест. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»** | | | | | | | | | | | |
| 1. **Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года** | | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг (в ред. от 26.12.2013 № 90-рг) | | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года. | Рост реальной заработной платы относительно 2011 года на 120%. | 2018 | 2016 |  | **х** | **х** | **х** | За 9 мес. 2016 год администрацией Кемеровского муниципального района заключено 34 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в том числе о повышении заработной платы 19 соглашений. |
| 1. **Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013  № 257-р | | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | 111,6 | 86,3 | -25,3 |  |
| 1. **Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кемеровской области** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р | | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области – 100%. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | 75,7 | 58,1 | -17,6 |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 23.12.2014 № 387 | | «О бюджете Кемеровского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |  |
| 1. **Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | | | |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 23.12.2014 № 387 | | «О бюджете Кемеровского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области – 100%. | 2018 | 2015 | 9 мес. 2015 | 71,56  (МБ)  6,91  (ОБ) | 55,7  (МБ)  5,88  (ОБ) | -15,82  (МБ)  -1,03  (ОБ) | Стимулирующие выплаты из областного и местного бюджетов выплачены в октябре  (4 кв.). |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 23.05.2013 № 214-р | | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности сферы культуры Кемеровского муниципального района»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда работников культуры |  |
| 1. **Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 марта 2013 г. № 249-р | | "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы" | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области – 200%. | 2018 г. | 2016 г. | 9 мес. 2016 | 37,8  2,7  5,1 | 29,3  2,0  4,1 | -8,5  -0,7  -1,0 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 № 513 | | 29.03.2011 № 124 "О примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области" |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.03.2011 г. № 512 | | “О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района” |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 430 | | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.10.2013 № 220 | | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.07.2014 № 318 | | О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений КМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 30.10.2014 № 363 | | Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения КМР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии АКО от 25.03.2013 № 249-р | | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы»:  - реализация мер по повышению заработной платы социальным работникам. | Поддержание уровня средней заработной платы социальных работников в соответствии с «дорожной картой» | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | 13,8 | 9,9 | -3,9 |  |
|  | Постановление Коллегии АКО от 18.06.2014 № 243 | | «Об увеличении фондов оплаты труда социальных работников государственных учреждений социального обслуживания Кемеровской области». |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 17.09.2014 № 3272-п | | План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровского муниципального района на 2014 – 2018 годы»:  - реализация мер по повышению заработной платы социальным работникам |  |  |  |  |
| 1. **Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013  № 181-р | | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников к средней заработной плате по кемеровской области на 100 %.  С целью достижения значения показателя к 2018 году планируется:  - создание «Службы уборки и дезинфекции производственных помещений», с формированием штатного расписания, соответствующего установленным требованиям к численности младшего медицинского и прочего персонала; - проведение аттестации младшего медицинского персонала. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | 14,2  0,3  0,2 | 8,5  0,2  0,1 | -5,7  -0,1  -0,1 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.05.2013  № 204 | | "Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области" |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12. 2013 г.  № 654 | | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.10.2013  № 220 | | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.07.2014  № 318 | | О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений КМР |
|  | Решение Совета народных депутатов от 30.10.2014  № 363 | | Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения КМР |
| 1. **Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников к средней заработной плате по кемеровской области на 100 %. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | 35,3  0,9  2,5 | 25,8  0,8  1,5 | -9,5  -0,1  -1,0 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 № 513 | | 29.03.2011 № 124 "О примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области" |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.03.2011 г. № 512 | | “О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района” |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 430 | | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.10.2013 № 220 | | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района. |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.07.2014 № 318 | | О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений КМР |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 30.10.2014 № 363 | | Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения КМР |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии АКО от 25.10.2013 № 467 (новая ред. от 30.03.2015 № 78) | | Государственная программа Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014 – 2017 годы | Трудоустройство на постоянное место работы 4 инвалидов из числа безработных и ищущих работу граждан. | 2015 | 2016 | 9 мес. 2016 | - | - | - | В настоящее время финансирование и план на 2016 год по данному направлению не утвержден. |
|  |  | |  |
| 1. **Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление АКО от 13.11.2013 № 3269-п (новая ред. 26.12.2014г.) | | «Об утверждении муниципальной программы «Культура Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» | Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей – 85%. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | - | - | - |  |
|  | Распоряжение АКО от 23.05.2013 № 214-р (в ред. от 26.06.2014 № 214-р) | | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности сферы культуры Кемеровского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Указ Президента Российской Федерации № 598 от 07.05.2012 «О совершенствовании государственной политики в сфере**  **здравоохранения»** | | | | | | | | | | | |
| 1. **Смертность от болезней системы кровообращения** | | | | | | | | | | | |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | | «Об утверждении комплексной региональной  программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | - | - | - | За 9 мес. 2016 года смертность от болезней системы кровообращения составила 202 чел. (428,5 случая на 100 тыс. населения), что на 7% ниже, чем за 9 мес. 2015 г. - 217 чел. (461,6 случая на 100 тыс. населения).  На территории района осуществлено 37 целевых выезда врача кардиолога, осмотром охвачено 362 человека.  Проведено анкетирование населения района по вопросам информированности о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, охвачено 3252 человека.  В строгом соответствии с установленным ДОЗН КО порядком осуществляется маршрутизация больных с заболеваниями сердечно сосудистой системы при оказания медицинской помощи.  Все структурные подразделения МБУЗ ЦРБ КМР оснащены портативными холестериномерами для проведения скринингового обследования и контроля уровня холестерина крови. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |
|  | Распоряжение  Коллегии Администрации Кемеровской области  от 03.09.2012 № 749-р | | «Об утверждении концепции развития здравоохранения  Кемеровской области на период до 2020 года» |  |
|  | Постановление  Коллегия Администрации Кемеровской области  от 15.10.2013 № 443 (в ред. от 26.09.2016) | | Об утверждении государственной программы  Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса"  на 2014 - 2019 годы. |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14. 11.2013 № 3284-п (в ред. от 11.04.2016 № 412-п) | | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2018 годы» |  |  |
| 1. **Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)** | | | | | | | | | | | |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013  № 264 | | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | - | - | - | За 9 мес. 2016 года смертность составила 81 чел. (171,8 случай на 100 тыс. населения), что на 12,5% больше 9 мес. 2015г. - 72 чел. (153,9 случаев на 100 тыс. населения).  С целью реализации мероприятий по снижению смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) функционирует кабинет первичного приема врача онколога. За период 9 мес. к специалисту обратились 191 человек. В целях раннего выявления рака молочной железы всем женщинам старше 40 лет проводятся исследования: маммографией охвачено 479 человек; онкоцитологическими исследования - 1556 человек; УЗИ молочных желез - 841 человек; гематологические исследования на онкомаркеры - 417 человек. Функционирует "Школа по уходу за тяжелобольными пациентами", охвачено 36 человек. Осуществляется II этапа диспансеризации за счет обследования лиц старше 45 лет с проведением эзофагогастроскопии - 19 человек. Предусмотрено материальное стимулирование врачей общей сети с выплатой 1000 рублей за каждый случай выявления онкозаболевания в ранней стадии - зарегистрировано 2 случая.  В рамках социального партнерства между МБУЗ ЦРБ КМР и Центра МРТ – диагностки «Магнессия» выделена квота в количестве 10 исследований для жителей КМР, в том числе с целью своевременной диагностики онкологических заболеваний. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |
|  | Распоряжение  Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | | «Об утверждении концепции развития здравоохранения  Кемеровской области на период до 2020 года» |  |
|  | Постановление  Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 (в ред. от 26.09.2016) | | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы. |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14. 11.2013 № 3284-п (в ред. от 11.04.2016 № 412-п) | | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2018 годы» |  |
| 1. **Смертность от туберкулеза** | | | | | | | | | | | |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | - | - | - | Смертность населения от туберкулеза за 9 мес. 2016 – 6 чел. (12,7 случаев на 100 тыс. чел. населения), что на 25% меньше, чем за 9 мес. 2015 года - 8 чел. (17,1 случай на 100 тыс. чел. населения).  Медикаментозным лечением охвачены все больные, за исключением 6 человек, уклоняющихся от лечения, информация о которых направлена в органы ОВД с целью оказания содействия.  Регулярно проводятся совместные рейды с органами опеки и попечительства, образования, социальной защиты в семьи, родители которых уклоняются от лечения (отработано 5 случаев).  Охват ФЛГ осмотрами населения района за 9 мес. 2016 составил 16019 человек (34%). |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |
|  | Распоряжение  Коллегии Администрации Кемеровской области  от 03.09.2012  № 749-р | | «Об утверждении концепции развития здравоохранения  Кемеровской области на период до 2020 года» |  |
|  | Постановление  Коллегия Администрации Кемеровской области  от 15.10.2013  № 443 (в ред. от 26.09.2016) | | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы. |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14. 11.2013 № 3284-п (в ред. от 11.04.2016 № 412-п) | | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2018 годы». |  |  |  | На территории района своевременно проводятся противоэпидемические мероприятия в очагах туберкулезной инфекции, за 9 мес. зарегистрировано и обработано 44 очага. |
| 1. **Смертность от дорожно-транспортных происшествий** | | | | | | | | | | | |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | | «Об утверждении комплексной региональной  программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | - | - | - | Смертность от дорожно-транспортных происшествий за 9 мес. 2016г. – 5 чел. (10,6 случаев на 100 тыс. чел. населения), что на 17% ниже чем за 9 мес. 2015г. – 6 чел. (12,8 случаев на 100 тыс. населения).  В соответствии с приказом ДОЗН КО №224 от 26.02.2016 «О совершенствовании оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на территории Кемеровской области» МБУЗ ЦРБ КМР не включен в перечень медицинских организаций, участвующих в оказании помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в которых будут организованы травмоцентры. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013  № 181-р | | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |
|  | Распоряжение  Коллегии Администрации Кемеровской области  от 03.09.2012  № 749-р | | «Об утверждении концепции развития здравоохранения  Кемеровской области на период до 2020 года» |  |
|  | Постановление  Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 (в ред. от 26.09.2016) | | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы. |  |
| **5. Младенческая смертность** | | | | | | | | | | | |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г.  № 264 | | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Снижение младенческой смертности до 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | **-** | **-** | **-** | Младенческая смертность за 9 мес. 2016 года не зарегистрирована, за аналогичный период 2015 года – 4 ребенка (9,4 случая).  Осуществляется персонифицированный учет женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией, женщин категории социально – дезадаптированных и многорожавших (за 9 месяцев в группу риска вошло 47 женщин).  Осуществляется персонифицированный учет несовешеннолетних беременных и передача информации обо всех случаях в органы МВД (за 9 мес. зарегистрировано 2 случая родов и 3 подростка наблюдаются по беременности).  Осуществляется взаимодействие со службой социальной защиты населения, управлением опеки и попечительства по выявлению беременных женщин из социально - неадаптированных слоев населения; семей, нуждающихся в социальной поддержке, имеющих детей (за 9 мес. совместно отработано 47 случаев).  Проводится пренатальная инвазивная диагностика беременных женщин для выявления и предотвращения врожденной наследственной патологии – за 9 мес. 2016 года выявлено 10 случаев ВПР, в 4 случаях направлены на прерывание по мед. показаниям, пренатальный (биохимический и ультразвуковой) скрининг прошли 265 беременных женщин, в 3 случаях – риски выше популяционных.  Прошли «стажировку на рабочем месте» на базе ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр имени Л.А. Решетовой» 5 врачей акушеров-гинекологов.  Осуществляется ведение регистра детей, рожденных с экстремально низкой массой тела (зарегистрирован 1 случай).  В органы социальной защиты из МБУЗ ЦРБ КМР осуществляется ежедневная передачи информации о новорожденных с целью обязательного патронажа и определения нуждаемости в социальной поддержке. За 9 мес. передано 453 случая.  Осуществляется персонифицированный учет случаев мед. отвода у новорожденных и последующего охвата вакцинацией (30 случаев - гепатит, 46 случаев - БЦЖ). |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013  № 181-р | | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |
|  | Распоряжение  Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012  № 749-р | | «Об утверждении концепции развития здравоохранения  Кемеровской области на период до 2020 года» |  |
|  | Постановление  Коллегия Администрации Кемеровской области  от 15.10.2013  № 443 (в ред. от 26.09.2016) | | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п (в ред. от 30.12.2014 №5230-п) | | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы». |  |
| **Указ Президента Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»** | | | | | | | | | | | |
| 1. **Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дополнительного образования)** | | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р | | «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - увеличение числа мест дошкольного образования. | Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | 2016 | 2016 | 9 мес. 2016 | - | - | - |  |
| 1. **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста** | | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 182-р | | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования» | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75%. | 2020 | 2016 | 9 мес. 2016 | - | - | - |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 13.11.2013 № 3269-п (в ред. от 06.05.2016 № 550-п) | | «Об утверждении муниципальной программы «Культура Кемеровского муниципального района» на 2014-2018 годы» |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 07.11.2013 № 3230-п (в ред. от 21.04.2016 № 475-п) | | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение Кемеровского муниципального района» на 2014-2018 годы». |  |
| **Указ Президента Российской Федерации № 600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** | | | | | | | | | | | |
| 1. **Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** | | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг | | «Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В.В, Путина в Кемеровской области» | Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30%. | 2017 | 2016 | 9 мес. 2016 | 36,23  (ФБ)  17,49  (ОБ)  13,33  (МБ) | 36,23  (ФБ)  1,96  (ОБ)  13,21  (МБ) | 0  (ФБ)  -15,52  (ОБ)  0,11  (МБ) |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 30.12.2014 № 5260-п (в ред. от 11.10.2016 № 1318-п) | | «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровского муниципального района» на 2015-2018 гг.» |  |
| 1. **Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семье (создание для граждан Кемеровской области возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет)** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п (в ред. от 17.10.216 № 1371-п), от 14.11.2013 № 3283-п (в ред. от 27.01.2016 № 88-п) | | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище» на 2014-2018 годы, «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2017 гг.» | Реализация мероприятия по обеспечению жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, молодых семей и молодых специалистов | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | 15,2 | 15,47 | +0,27 | Средства федерального и областного бюджетов направлены на обеспечение жильем: детей-сирот, ветерана ВОВ, молодых и многодетных семей. |
| 1. **Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади эконом-класса (снижение стоимости 1 кв. метра жилья на 20% путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п (в ред. от 17.10.216 № 1371-п), от 14.11.2013 №3283-п (в ред. от 27.01.2016 № 88-п) | | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище» на 2014-2018 годы, «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2018 гг.» | Повышение градостроительной активности. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | 15,2 | 15,47 | +0,27 | Утвержденная приказом Минстрой средняя рыночная стоимость жилья эконом-класса - 32 219 руб. |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2011 № 45 | | Комплексная программа «Развитие жилищного строительства в Кемеровской области» на 2011-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п (в ред. от 17.10.216 № 1371-п), от 14.11.2013 №3283-п (в ред. от 27.01.2016 № 88-п) | | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище» на 2014-2018 гг.», «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2018 гг.» | Реализация мероприятия по обеспечению жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, молодых семей и молодых специалистов | 2020 | 2016 | 9 мес. 2016 | - | - | - | В рамках региональной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2017 гг. - в 2016 г. мероприятия не запланированы. |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.04.2013 № 160 | | Региональная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2017 годы» |  |
| **Указ Президента Российской Федерации № 601 от 07.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** | | | | | | | | | | | |
| 1. **Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 | | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2017 годы | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 90%. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | - | - | - |  |
| 1. **Доля граждан, имеющих доступ к предоставлению услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 | | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2017 годы | Доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в т.ч. в МФЦ – 90%. | 2017 | 2016 | 9 мес. 2016 | - | - | - | Доступ к предоставлению услуг имеет 100% населения Кемеровского муниципального района. За услугами по принципу «одного окна» за 9 мес. 2016 года обратилось 255 человек. |
| 1. **Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 | | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2017 годы | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 70%. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | - | - | - |  |
| **Указ Президента Российской Федерации № 606 от 07.05.2012 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | |
| 1. **Суммарный коэффициент рождаемости** | | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 №60-рг | | «Об исполнении отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в Кемеровской области» (в ред. от 26.12.2013 №90-рг) | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,753. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | 33,2 | 25,2 | -8,0 | За 9 мес. 2016г. ежемесячную денежную выплату получили 706 многодетных семей,  24 семьи получили областной материнский капитал,  374 семьи получили денежную выплату за третьего ребенка. |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» |  |
|  | Закон Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ | | «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего и последующих детей». |  |
|  | Закон Кемеровской области от 25.04.2011 № 51-ОЗ | | «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» |  |
| 1. **Ожидаемая продолжительность жизни при рождении** | | | | | | | | | | | |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 74 лет. | 2018 | 2016 | 9 мес. 2016 | - | - | - | За период 9 мес. 2016 года в соответствие с мероприятиями, предусмотренными «Планом по снижению смертности» охвачено повозрастной диспансеризацией 2530 человек взрослого населения, что составляет 75,2% от годового плана, профилактическими осмотрами - 1122 человека, это 74,9% от годового плана; 4867 детей охвачено профилактическими осмотрами, периодическими смотрами охвачено 588 детей – 32,8% от годового плана.  Активно осуществляются выездные формы работы. Так за 9 мес. 2016 года осуществлено 39 выездов мобильного ФАПа: охвачено осмотрами 446 человек, из них 84 дети; 68 выездов «выездной бригады» специалистов - охвачено 6840 человек, из них 3931 - дети.  В соответствии с утвержденным планом врачи акушеры-гинекологи, врач психиатр-нарколог, дерматовенеролог, врачи педиатры, стоматологи, фтизиатры охватили профилактическими лекциями и беседами в 12 общеобразовательных организациях района и 11 летних оздоровительных лагеря на базе СОШ с целью информированности детей о социально-значимых заболеваниях.  Реализуется порядок оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в период 2016 года получили 138 человек, 43 человек ожидают.  На базе кабинета врача психиатра-нарколога функционирует кабинет медицинской помощи при отказе от курения, на прием к специалисту обратились 94 человека, воздерживаются от курения 5 человек.  Продолжают функционировать школы "Содействия здоровью" для больных сахарным диабетом, бронхиальной астмы, артериальной гипертензии, проведено по 3 цикла, охвачено 236 человек. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |
|  | Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 г. № 555 | | Целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы Комплексная программа «Развитие здравоохранения Кемеровской области до 2020 г. |  |
|  | Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 г. № 385 | | Комплексная программа «Развитие здравоохранения Кемеровской области до 2020 года» Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п | | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |

Примечание:

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет