Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчетная информация о достижении показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации** | | | | | | | | | | |
| **Кемеровский муниципальный район** | | | | | | | | | | |
| **Указ Президента Российской Федерации** | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Ответственный исполнитель за достижение показателя**  **<1>** | **Отчетная дата (период) значения показателя (год)** | **Значение показателя** | | | | **Примечание**  **<5>** |
| **Целевое (установлено в Указе)**  **<2>** | **Плановое (установлено на 2018 год)**  **<3>** | **Фактическое (достигнуто в 2018 году)** | **Отклонение**  **<4>** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ № 596 от 07.05.2012 «О долгосрочной государственной экономической политике» | 1 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году | Ед. | Администрация Кемеровского муниципального района | 1 полугодие 2018 года | 2020 г. 25 млн. – в России, 300 тыс. – в Кемеровской области | 544  новых рабочих места | 65,7%  (341 новое рабочее место) | -203 | Отклонение показателя связано с тем, что информация представлена за неполный финансовый год |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал | млн рублей | Администрация Кемеровского муниципального района | 1 полугодие 2018 года | - | - | - | - | Информация за 1 полугодие 2018 года будет представлена в октябре 2018 года. |
| Указ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 3 | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | % | Администрация Кемеровского муниципального района | 1 полугодие 2018 года | Увеличение размера реальной заработной платы к 2018 году в 1,4-1,5 раза | - | - | - | Информация за 2018 год будет представлена в феврале 2019 года. |
| 4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области | % | Управление образования администрации Кемеровского муниципального района | 1 полугодие 2018 года | 96,3 | 96,3 | 125,8 | +29,5 | Начисление заработной платы (план на 2018 год – 29 388,9 рублей, средняя заработная плата по Кемеровской области на 2018 год – 30 532 рубля, факт за 1 полугодие 2018 года 36 980,4 рублей). |
| 5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Кемеровской области | % | Управление образования администрации Кемеровского муниципального района | 1 полугодие 2018 года | 100 | 100 | 107,7 | +7,7 | Начисление заработной платы (план на 2018 год – 28 500 рублей, средняя заработная плата в общем образовании по Кемеровской области на 2018 год – 28 500 рубля, факт за 1 полугодие 2018 года  30 680 рублей). |
| 6 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области | % | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1 полугодие 2018 года | 100 | 100 | 100,2 | +0,2 | По плану мероприятий «Дорожной карты» отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Кемеровской области на 2018 год составляет 100% или  29 255 рублей. Заработная плата за 1 полугодие 2018 года – 29 321 рубль. |
| 7 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области | % | ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская районная больница". | 1 полугодие 2018 года | 180 | 184 | 190 | +6 | За 1 полугодие 2018 года заработная плата составила 57 873,3 рубля. |
| 8 | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к средней заработной плате по Кемеровской области | % | МКУ «Центр социального обслуживания населения» Кемеровского муниципального района | 1 полугодие 2018 года | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 9 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области | % | ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская районная больница". | 1 полугодие 2018 года | 90 | 79 | 76 | -3 | За 1 полугодие 2018 года заработная плата составила 23 098 рублей. |
| 10 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Кемеровской области | % | ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская районная больница". | 1 полугодие 2018 года | 80 | 89 | 98 | +9 | За 1 полугодие 2018 года заработная плата составила 29 755 рублей. |
| 11 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1 полугодие 2018 года | 88,6 | 88,6 | 79,9 | -8,7 | Доля детей, привлекаемых к творческим мероприятиям, по сравнению с 2017 годом в конце 2018 года должна вырасти на 8%. Отклонение связано с том, что информация представлена за неполный период. |
| Указ № 598 от 07.05.2012 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | 12 | Смертность от болезней системы кровообращения | Случаев на 100 тыс. населения | ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская районная больница". | 1 полугодие 2018 года | 661,1 | 640,0 | 240,8 | -399,3 |  |
| 13 | Смертность от новообразований  (в том числе злокачественных) | Случаев на 100 тыс. населения | ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская районная больница". | 1 полугодие 2018 года | 211,7 | 219,3 | 107,5 | 111,8 |  |
| 14 | Смертность от туберкулеза | Случаев на 100 тыс. населения | ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская районная больница". | 1 полугодие 2018 года | 24,2 | 40,7 | 6,5 | 34,3 |  |
| 15 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | Случаев на 100 тыс. населения | ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская районная больница". | 1 полугодие 2018 года | 11,1 | 12,7 | 4,3 | -8,4 |  |
| 16 | Младенческая смертность | Случаев на 1 000 тыс. населения | ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская районная больница". | 1 полугодие 2018 года | 7,7 | 6,2 | 4,3 | -1,9 |  |
| Указ № 599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | 17 | Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | Управление  образования | 1 полугодие 2018 года | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 18 | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | Чел. | ГКУ Центр занятости населения г. Кемерово | 1 полугодие 2018 года | - | 89 | 45 | -44 | Профессии, по которым, безработные граждане направлены на профессиональное обучение: охранник, тракторист, электрогазосварщик, парикмахер, повар и др. Отклонение показателя связано с тем, что информация представлена за неполный финансовый год. |
| 19 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1 полугодие 2018 года | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0 |  |
| Указ № 600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | 20 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | Управление  жилищно-коммунального хозяйства | 1 полугодие 2018 года | 30 | 29 | 29 | 0 | Проведена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровского муниципального района |
| 21 | Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | Управление  учета и  распределения жилья | 1 полугодие 2018 года | - | 4,1 | 1,3 | -2,8 | Отклонение показателя связано с тем, что информация представлена за неполный финансовый год. |
| 22 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года | кв. м | Управление учета и распределения жилья | 1 полугодие 2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | штук | Управление учета и распределения жилья | 1 полугодие 2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Указ № 601 от 07.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственно го управления» | 24 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | Комитет по управлению муниципальным имуществом Кемеровского муниципального района | 1 полугодие 2018 года | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 25 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | Структурные подразделения Кемеровского муниципального района | 1 полугодие 2018 года | 70 | 22,0 | 12,6 | -9,4 | За 1 полугодие 2018 года на портале госулуг было зарегистрировано 1 293 человека. |
| Указ № 606 от 07.05.2012 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 26 | Суммарный коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1 женщину | ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская районная больница". | 1 полугодие 2018 года | 1,753 | 1,75 | 1,911 | +0,16 | За 1 полугодие 2018 года родилось 234 ребенка. |
| 27 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Лет | ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская районная больница". | 1 полугодие 2018 года | 68,76 | - | - | - | Информация за 1 полугодие 2018 года будет представлена в октябре 2018 года |

\*Указано целевое значение, утвержденное распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р «Об утверждении регионального плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» (в ред. от 29.06.2017).