Приложение 2

Типовая форма публичной отчётности по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606

| № п.п |  | Реквизиты документа (указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (планируемая) | Дата исполнения мероприятия (фактическая) | Отчетная дата (период) значения показателя | Финансирование, предусмотренное бюджетом Кемеровского района, млн. рублей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое (на 2015 г.) | Фактическое (по итогам 9 мес. 2015 г.) | Отклонение |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг (в ред. от 26.12.2013 № 90-рг) |  | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест. | Создание 3500 новых рабочих мест. | 2020 | 2015 | 3 кв. 2015 | х | х | х | В январе-сентябре 2015 года в Кемеровском районе создано 777 новых рабочих мест, в т.ч. высокопроизводительных 240 мест. |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг (в ред. от 26.12.2013 № 90-рг) |  | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года. | Рост реальной заработной платы относительно 2011 года на 120%. | 2018 | 2014 | 3 кв. 2015 | х | х | х | За 9 мес. 2015 года администрацией Кемеровского муниципального района заключено 53 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в том числе о повышении заработной платы 15 соглашений. |
| - Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | 119,6 | 87,1 | -32,5 |  |
| - Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области – 100%. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | 74,2 | 53,3 | -20,9 |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 23.12.2014 № 387 |  | «О бюджете Кемеровского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 23.12.2014 № 387 |  | «О бюджете Кемеровского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области – 100%. | 2017 | 2017 | 3 кв. 2015 | МБ 69,892 ОБ 6,915 | МБ 54,11 ОБ 5,486 | -15,7% |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 23.05.2013 № 214-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности сферы культуры Кемеровского муниципального района»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда работников культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 марта 2013 г. № 249-р |  | "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы" | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области – 200%. | 2018 г. | 2015 г. | 3 кв. 2015 | 38,8 2,7 4,6 | 24,2 1,5 3,3 | -14,6 -1,2 -1,3 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 № 513 |  | 29.03.2011 № 124 "О примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.03.2011 г. № 512 |  | “О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 430 |  | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.10.2013 № 220 |  | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.07.2014 № 318 |  | О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 30.10.2014 № 363 |  | Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии АКО от 25.03.2013 № 249-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы»: - реализация мер по повышению заработной платы социальным работникам. | Поддержание уровня средней заработной платы социальных работников в соответствии с «дорожной картой» | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | 13,87 | 10,17 | -3,70 |  |
|  | Постановление Коллегии АКО от 18.06.2014 № 243 |  | «Об увеличении фондов оплаты труда социальных работников государственных учреждений социального обслуживания Кемеровской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 17.09.2014 № 3272-п |  | План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровского муниципального района на 2014 – 2018 годы»: - реализация мер по повышению заработной платы социальным работникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников к средней заработной плате по кемеровской области на 100 %. С целью достижения значения показателя к 2018 году планируется: - создание «Службы уборки и дезинфекции производственных помещений», с формированием штатного расписания, соответствующего установленным требованиям к численности младшего медицинского и прочего персонала; - проведение аттестации младшего медицинского персонала. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | 15,0 0,4 0,2 | 10,3 0,21 0,1 | -4,7 -0,19 -0,1 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.05.2013 № 204 |  | "Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12. 2013 г. № 654 |  | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.10.2013 № 220 |  | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.07.2014 № 318 |  | О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 30.10.2014 № 363 |  | Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников к средней заработной плате по кемеровской области на 100 %. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | 39,3 0,8 1,9 | 24,7 0,6 1,6 | -14,6 -0,2 -0,3 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 № 513 |  | 29.03.2011 № 124 "О примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.03.2011 г. № 512 |  | “О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 430 |  | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.10.2013 № 220 |  | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.07.2014 № 318 |  | О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 30.10.2014 № 363 |  | Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии АКО от 25.10.2013 № 467 (новая ред. от 30.03.2015 № 78) |  | Государственная программа Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014 – 2017 годы | Трудоустройство на постоянное место работы 4 инвалидов из числа безработных и ищущих работу граждан. | 2015 | 2015 | 3 кв. 2015 | ФБ 287,28 ОБ 95,76 | ФБ 69,32 ОБ 26,44 | ФБ -217,96 ОБ -69,32 | За 9 мес. 2015г. заключен договор на создание рабочего места с 1 предпринимателем. Гражданин трудоустроен по профессии «оператор стиральных машин». |
|  | Постановление Коллегии АКО |  | «Об утверждении адресной целевой программы «Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда на 2015 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление АКО от 13.11.2013 № 3269-п (новая ред. 26.12.2014г.) |  | «Об утверждении муниципальной программы «Культура Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» | Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей – 85%. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | 96,34 | 103,5 | +7,16 |  |
|  | Распоряжение АКО от 23.05.2013 № 214-р (в ред. от 26.06.2014 № 214-р) |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности сферы культуры Кемеровского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 598 от 07.05.2012 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от болезней системы кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | - | - | - | 9 мес.2015г – 212 чел. (453,07 случаев на 100 тыс. населения) что на 8,9% выше чем 2014 - 193 чел. (411,7 случаев на 100 тыс. населения). На территорию района осуществлены 25 целевых выездных осмотра врача кардиолога, охвачено 274 человека. Проведено анкетирование населения района по вопросам информированности о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, охвачено 3254 человек. В строгом соответствии с установленным ДОЗН КО порядком осуществляется маршрутизация больных с заболеваниями сердечно сосудистой системы при оказания медицинской помощи. Все структурные подразделения МБУЗ ЦРБ КМР оснащены портативными холестериномерами для проведения скринингового обследования и контроля уровня холестерина крови. На территории Кемеровского муниципального района проведена акция «Измерь свое давление», в которой приняло участи 1984 жителя КМР. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14. 11.2013 № 3284-п (в ред. от 30.12.2014 №5230-п) |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | - | - | - | 9 мес.2015г – 70 чел. (149,6 случаев на 100 тыс. населения), что на 4,2% больше чем в 2014 г- 67 чел. (142,9 случаев на 100 тыс. населения) За 9 месяцев к специалисту обратились 175 человек. В целях раннего выявления рака молочной железы всем женщинам старше 40 лет проводятся исследования: маммография, охвачено 461 человек; онкоцитологические исследования - 2099 человек; УЗИ молочных желез – 717 человек; гематологические исследования на онкомаркеры - 154 человека. Функционирует "Школа по уходу за тяжелобольными пациентами", охвачено 12 человек. Осуществляется II этапа диспансеризации за счет обследования лиц старше 45 лет с проведением эзофагогастроскопии - 19 человек. Предусмотрено материальное стимулирование врачей общей сети с выплатой 1000 рублей за каждый случай выявления онкозаболевания в ранней стадии. Зарегистрировано 5 случаев. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п (в ред. от 30.12.2014 №5230-п) |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения. | 2018 | 2015 |  | - | - | - | 9 мес. 2015 - 8 чел.(17,1 случай на 100 тыс.населения), что на 20% ниже чем в 2014 -10 чел. (21,3 случая на 100 тыс. населения). С целью реализации мероприятий по снижению смертности от туберкулеза тиражированы и распространены среди населения листовки и брошюры по теме «Профилактика туберкулеза» в количестве 500 шт. Медикаментозным лечением охвачены все больные, за исключением 6 человек, уклоняющихся от лечения, информация о которых направлена в органы ОВД с целью оказания содействия. По одном случаю в судебные органы направлено заявление от МБУЗ ЦРБ КМР о возбуждении дела о принудительной госпитализации. Регулярно проводятся совместные рейды с органами опеки и попечительства, образования, социальной защиты в семьи, родители которых уклоняются от лечения (за 9 месяцев отработано 9 случаев). Охват ФЛГ населения района за 9 месяцев 2015 – 16 910 (46%) человек. Охват туберкулинодиагностикой соответствует плановым показателям. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14. 11.2013 № 3284-п (в ред. от 30.12.2014 №5230-п) |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы». |  |  |  |  |  |  |  | На территории района своевременно проводятся противоэпидемические мероприятия в очагах туберкулезной инфекции, зарегистрировано и обработано 78 очага. |
| - Смертность от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | - | - | - | 9 мес. 2015 - 4 чел. (8,55 случаев на 100 тыс. населения), что на 42,8% ниже чем в 2014 - 7 чел. (14,9 случаев на 100 тыс.населения). |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Младенческая смертность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Снижение младенческой смертности до 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | - | - | - | 9 мес.2015 - 3 чел. (6,9 случаев на 1000 рожденных), что на 40% ниже чем в 2014 - 5 чел. (9,7 случаев на 100 тыс. населения) Осуществляется персонифицированный учет женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией, женщин категории социально – дезадаптированных и многорожавших (за 9 месяцев в группу риска вошли 42 женщины). Осуществляется персонифицированный учет несовешеннолетних беременных и передача информации обо всех случаях в органы МВД (за 9 месяцев зарегистрировано 24 случая). Осуществляется взаимодействие со службой социальной защиты населения, управлением опеки и попечительства по выявлению беременных женщин из социально - неадаптированных слоев населения; семей, нуждающихся в социальной поддержке, имеющих детей (за 9 месяцев совместно отработано 24 случая). Проводится пренатальная инвазивная диагностика беременных женщин для выявления и предотвращения врожденной наследственной патологии – за истекший период 2015 года выявлено 3 случая ВПР, направлены на прерывания по мед показаниям. Пренатальный (биохимический и ультразвуковой) скрининг прошли 225 беременных женщин, в 5 случаях – риски выше популяционных. Осуществляется ведение регистра детей, рожденных с экстремально низкой массой тела (зарегистрировано 3 случая), с врожденными пороками - 8. В органы социальной защиты из МБУЗ ЦРБ КМР осуществляется ежедневная передачи информации о новорожденных с целью обязательного патронажа и определения нуждаемости в социальной поддержке. За 9 месяцев передано 440 случаев. Осуществляется персонифицированный учет случаев мед. отвода у новорожденных и последующего охвата вакцинацией (23 случая - гепатит, 24 случая - БЦЖ ). |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п (в ред. от 30.12.2014 №5230-п) |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дополнительного образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - увеличение числа мест дошкольного образования. | Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | 2016 | 2015 | 3 кв. 2015 | - | - | - | За 9 мес. 2015г. численность детей от 1 до 6 лет, получивших дошкольную образовательную услугу, составила 3046 чел. На очереди остается 235 ребенка в возрасте от 1 до 6 лет. |
| - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 182-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования» | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75%. | 2020 | 2015 |  |  |  |  | За 9 мес. доля детей от 5 до 18 лет, получающих услугу по доп. образованию, составила 6641 чел. (91,64%). |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 13.11.2013 № 3269-п (в ред. от 26.12.2014 № 5193-п) |  | «Об утверждении муниципальной программы «Культура Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 07.11.2013 № 3230-п (в ред. от 26.12.2014 № 5194-п) |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг |  | «Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В.В, Путина в Кемеровской области» | Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30%. | 2017 | 2015 | 3 кв. 2015 | МБ 13,778 ОБ 11,159 | МБ 13,776 ОБ 5,489 | ОБ -0,002 МБ 5,67 |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 30.12.2014 № 5260-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровского муниципального района» на 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семье (создание для граждан Кемеровской области возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п, от 14.11.2013 №3283-п |  | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище», «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2016 гг.» | Реализация мероприятия по обеспечению жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, молодых семей и молодых специалистов | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | 24,9 | 3,51 | -21,39 | Средства федерального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот. |
| - Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади эконом-класса (снижение стоимости 1 кв. метра жилья на 20% путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п, от 14.11.2013 №3283-п |  | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище», «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2016 гг.» | Повышение градостроительной активности. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | 24,9 | 3,51 | -21,39 | Ведется строительство многоквартирного жилого дома эконом-класса в п. Новостройка Стоимость 1 кв.м.- 31 556 руб. |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2011 № 45 |  | Комплексная программа «Развитие жилищного строительства в Кемеровской области» на 2011-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п, от 14.11.2013 №3283-п |  | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище» на 2014-2016 гг.», «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2016 гг.» | Реализация мероприятия по обеспечению жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, молодых семей и молодых специалистов | 2020 | 2015 | 3 кв. 2015 | 24,9 | 3,51 | -21,39 |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.04.2013 № 160 |  | Региональная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 601 от 07.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 |  | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 90%. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | - | - | - |  |
| - Доля граждан, имеющих доступ к предоставлению услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 |  | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы | Доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в т.ч. в МФЦ – 90%. | 2015 | 2015 | 3 кв. 2015 | - | - | - | Доступ к предоставлению услуг имеет 100% населения Кемеровского муниципального района. За услугами по принципу «одного окна» с начала работы мобильного офиса обратилось 4229 человек. За 9 мес. 2015 года – 309 чел. |
| - Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 |  | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 70%. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | - | - | - |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 606 от 07.05.2012 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 №60-рг |  | «Об исполнении отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в Кемеровской области» (в ред. от 26.12.2013 №90-рг) | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,753. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | - | - | - | 9 мес.2015 родилось 433 ребенка (9,25 случаев на 1000 населения), что на 15,4 % ниже чем в 2014г-512 детей (10,9 случаев на 1000 населения). За 9 месяцев 2015 года охвачено 4298 детей профилактическими осмотрами, что составляет – 68,7% от годового плана, периодическими смотрами охвачено 743 детей – 39,2% от годового плана. Реализуются мероприятия по профилактике невынашивания беременности, за 9 месяцев зарегистрировано 4 случая невынашивания, что составляет 1,5% от всех случаев беременности и 12 случаев недонашивания беременности, показатель невынашивания составил 4,5. За 9 мес. 2015 г. ежемесячную денежную выплату получили 616 многодетных семей, 17 семей улучшили свои жилищные условия с помощью областного материнского капитала. 295 семьи получили денежную выплату за третьего ребенка. |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закон Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ |  | «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего и последующих детей». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закон Кемеровской области от 25.04.2011 № 51-ОЗ |  | «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 74 лет. | 2018 | 2015 | 3 кв. 2015 | - | - | - | За 9 месяцев 2015 года в соответствие с мероприятиями, предусмотренными «Планом по снижению смертности» охвачено повозрастной диспансеризацией 2504 человека взрослого населения, что составляет 74,5 % от годового плана, профилактическими осмотрами 1157 человека – 77,1% от годового плана; 4289 детей охвачено профилактическими осмотрами, что составляет – 68,7% от годового плана, периодическими смотрами охвачено 743 детей – 39,7% от годового плана. Активно осуществляются выездные формы работы. Так за 9 месяцев 2015 года осуществлено 62 выезда мобильного ФАПа, охвачено 1993 человека из них 1194 дети, 41 выездов «выездной бригады» специалистов, охвачено 2475 человек (дети). Совместно со специалистами ГУЗ Кемеровский областной наркологический диспансер» в соответствие с согласованным графиком осуществлено 7 выездов в п. Пригородный, п. Щегловский, д. Барановку, д.Черемушки, с.Елыкаево, п.Ясногорский, в с. Верхатомку, с. Березово, д. Береговая и п. Кузбасский с целью профилактической работы с больными наркоманией и алкоголизмом и их родственниками, осмотрено 105 человек, направлено на госпитализацию 1 человек. Совместно со специалистами ГАУЗ «Кемеровская областная клиническая больница» (гастроэнтеролог, пульмонолог, детский эндокринолог) осуществлен выезд в д. Береговая, осмотрено 74 человека. В соответствие с утвержденным планом врачи акушеры-гинекологи, врач психиатр-нарколог, дерматовенеролог, врачи педиатры, стоматологи, фтизиатрыохватили профилактическими лекциями и беседами в 16 общеобразовательных организациях района, с целью информированности детей о социально-значимых заболеваниях. На базе терапевтических кабинетов в структурных подразделениях МБУЗ ЦРБ функционирую кабинеты медицинской профилактики в условиях которых, проведено индивидуальное консультирование 3661 человек. С марта 2015 года на базе кабинета врача психиатра-нарколога функционирует кабинет медицинской помощи при отказе от курения, на прием к специалисту обратились 98 человек, воздерживаются от курения 8 человек. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 г. № 555 |  | Целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы Комплексная программа «Развитие здравоохранения Кемеровской области до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 г. № 385 |  | Комплексная программа «Развитие здравоохранения Кемеровской области до 2020 года» Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет