АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «______»___________20____    № ________________

г. Кемерово

О разработке муниципальной программы «Развитие торговли

в Кемеровском муниципальном районе» на 2017-2020 годы

В целях определения основных направлений развития торговли и мероприятий, содействующих развитию торговли на территории Кемеровского муниципального района, в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.01.2010 № 12-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности», Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 136-ОЗ «О порядке разработки региональной и муниципальных программ развития торговли», а также во исполнение пункта 5 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2015 № 462 «Об утверждении региональной программы «Развитие торговли в Кемеровской области» на 2016-2020 годы»:

1. Управлению потребительского рынка и предпринимательства (О.Р. Решотка):

1.1. В срок до 01.05.2017 разработать проект муниципальной программы «Развитие торговли в Кемеровском муниципальном районе» на 2017-2020 годы.

1.2. По истечении 10 дней с момента размещения проекта программы «Развитие торговли в Кемеровском муниципальном районе» на 2017-2020 годы» на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и его согласования в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 136-ОЗ «О порядке разработки региональной и муниципальных программ развития торговли» представить проект муниципальной программы «Развитие торговли в Кемеровском муниципальном районе» на 2017-2020 годы для утверждения.

2. Управлению информационных технологий (И.А. Карташов) разместить настоящее распоряжение и проект муниципальной программы «Развитие торговли в Кемеровском муниципальном районе» на 2017-2020 годы» на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 15.03.2012 № 130-р                               «О формировании муниципальной программы «Развитие торговли в Кемеровском муниципальном районе» на 2012-2015 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Кемеровского муниципального района по строительству И.А. Печеркину.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава района                                                                                            Г.В. Орлов

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению

администрации Кемеровского муниципального района

от ___________   № ________

Муниципальная программа

«Развитие торговли в Кемеровском муниципальном районе»

на 2017 - 2020 годы

- Паспорт муниципальной программы

- «Развитие торговли в Кемеровском муниципальном районе»

- на 2017 – 2020 годы

| - Наименование Программы | - Муниципальная программа «Развитие торговли в Кемеровском муниципальном районе» на 2017 - 2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Директор Программы | Заместитель главы Кемеровского муниципального района по строительству |
| - Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление потребительского рынка и предпринимательства |
| - Исполнители Программы | Управление потребительского рынка и предпринимательства, управление по работе со средствами массовой информации, Кемеровский районный союз потребительских обществ, Кемеровский институт (филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (по согласованию), НОУСПО Кемеровский кооперативный техникум (по согласованию) |
| Цели Программы | Содействие развитию торговли в Кемеровском муниципальном районе, определение основных направлений развития торговли в Кемеровском муниципальном районе |
| - Задачи - Программы | Совершенствование правового регулирования в сфере торговли; развитие многоформатной торговой инфраструктуры, развитие современного оптового продовольственного звена, повышение ценовой и территориальной доступности товаров, качества и культуры торгового сервиса для населения Кемеровского муниципального района, обеспечение качества и безопасности товаров; развитие конкуренции в сфере торговой деятельности |
| Срок Реализации - Программы | 2017– 2020 годы |
| Основные мероприятия Программы | Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере торговли; формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения Кемеровского района; развитие сельской торговли; повышение ценовой доступности товаров для населения; повышение качества и обеспечение безопасности товаров; развитие конкуренции в сфере торговли; кадровое обеспечение в сфере торговли; информационное обеспечение торговли. |
| Основные исполнители Программы | Управление потребительского рынка и предпринимательства; Управление сельского хозяйства и продовольствия; Отдел МВД России по Кемеровскому району (по согласованию); территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах (по согласованию), Кемеровский районный союз потребительских обществ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации - Программы | Повышение ценовой и территориальной доступности товаров для населения Кемеровского муниципального района; формирование торговой инфраструктуры с учетом многообразия видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли, потребностей населения; рост физических объемов розничного товарооборота в сопоставимых ценах; рост оборота розничной торговли в расчете на душу населения до 7512 рублей к 2020 году; рост обеспеченности населения Кемеровского муниципального района площадью торговых объектов до 360 кв. метров на 1000 чел. в 2020 году; создание ежегодно около 22 новых рабочих мест на предприятиях торговли и сферы услуг; привлечение около 95000 тыс. рублей инвестиционных ресурсов из негосударственных источников на развитие инфраструктуры, строительство и реконструкцию предприятий оптовой и розничной торговли за 2017-2020 годы |
| - Организация контроля за выполнением Программы | - Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы Кемеровского муниципального района по строительству И.А. Печеркина |

1. Анализ ситуации в торговой отрасли на территории                   Кемеровского муниципального района, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Торговля – один из социально значимых видов экономической деятельности Кемеровского муниципального района, удовлетворяющий потребности отраслей экономики в произведенной продукции, обеспечивающий доступность товаров для населения, формирующий конкурентную среду и поддержку местных производителей товаров. Торговля характеризует уровень благосостояния населения и обеспечивает социально-экономическое развитие Кемеровского муниципального района.

В Кемеровском муниципальном районе также приоритетами социально-экономического развития являются обеспечение комфортных условий проживания населения, рост уровня и качества жизни.

Потребительский рынок является своего рода индикатором существующих в экономике социальных и экономических проблем, так как на долю потребительских расходов, включая услуги,  приходится около 70 процентов всех денежных расходов населения Кемеровского района.

С начала 2014 года в Кемеровском муниципальном районе наблюдается снижение розничного товарооборота по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Сокращение доходов населения в 2015 году в совокупности со сжатием потребительского кредитования, отказом населения от приобретения дорогих товаров оказало негативное влияние на потребительский спрос. Расходы на конечное потребление домохозяйств в начале 2015 года резко сократились. В феврале 2015 года розничный товарооборот по сравнению с соответствующим периодом 2014 года – 99,1 процента.

Падение покупательского спроса отразилось и на структуре  оборота розничной торговли. В 2015 году была отмечена тенденция экономии населения на приобретении товаров длительного пользования, в результате чего в общем объеме розничной торговли выросла доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, а доля непродовольственных товаров снизилась.

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса населения принадлежит предприятиям организованной торговли.

При этом современная торговля в последние 5-7 лет претерпела серьезные структурные изменения: произошло стихийно сокращение  организованных рынков, укрупнение розничных сетей, обострение конкуренции между крупными розничными сетями.

Состояние  потребительского рынка  характеризуется жесткой структуризацией и вводом в действие новых форматов и подформатов  организаций торговли, таких как супермаркеты, торговые центры, магазины «у дома», интернет-магазины.

В настоящее время на потребительском рынке Кемеровского района функционирует 208 предприятий розничной торговли, из них 173 магазина.

Одним из наиболее успешных и быстрорастущих сегментов рынка в последние годы стали торговые сети.

Интенсивное развитие сетевых структур в Кемеровском муниципальном районе связано с тем, что в условиях высокой конкуренции на потребительском рынке они имеют определенные преимущества. Розничные торговые сети обеспечивают возможность быстро, удобно, с минимальной затратой сил и времени приобретать нужные товары, предлагают широкий ассортимент товаров, обеспечивают высокий уровень обслуживания,  внедряют новейшие торговые технологии, применяют современные методы работы с клиентами.

На территории района розничные торговые сети представлены – компания  ООО «Розница-К1» (Барнаул), ООО «Система универсамов Бегемот».

В Кемеровском муниципальном районе (с. Ягуново) завершилось строительство распределительного  (логического) центра компании «Магнит» на земельном участке площадью около 163 тыс. кв.м.

На предприятиях и в организациях розничной торговли работает 4,5 процента от численности занятого населения.

В большинстве сельских населенных пунктов торговое обслуживание населения осуществляется через сеть магазинов системы потребительской кооперации, а также индивидуальными предпринимателями.

Сельские населенные пункты, в которых отсутствуют объекты торговли, население обеспечено услугами торговли посредством выездной торговли (автолавки, торговля  по заявкам покупателей).

В Кемеровском муниципальном районе регулярно проводятся продовольственные ярмарки с реализацией товаров по ценам                                  на 10-15 процентов ниже сложившихся.

За январь - декабрь 2016 года проведено 22 районные продовольственные ярмарки (включая тематические ярмарки, школьные базары и др.) с привлечением сельхозтоваропроизводителей, фермеров, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, потребительской кооперации.

Кроме того, местные сельхозтоваропроизводители имеют также возможность реализовывать свою продукцию без посредников  напрямую населению на постоянно действующих ярмарках (торговых площадках), всего на территории Кемеровского муниципального район выделено 50 таких торговых площадок.

Однако, несмотря на положительную в целом динамику развития сферы торговли, существует целый ряд проблем, решение которых требует применения программных методов для дальнейшего совершенствования торговой деятельности в Кемеровском муниципальном районе.

Основными проблемами остаются вопросы обеспечения территориальной и ценовой доступности товаров и услуг населению, улучшения культуры и качества обслуживания.

Это обусловлено следующими причинами:

неравномерным расположением предприятия торговли на территории района;

недостатком финансовых оборотных средств у субъектов потребительского рынка и сферы услуг;

недостаточным платежеспособным спросом населения;

объективными процессами выбытия (закрытия) отдельных предприятий (объектов);

наличием предприятий торговли с устаревшей материально-технической базой, требующей реконструкции в целях повышения качества обслуживания населения.

Развитие сферы торговли сдерживают также факторы, связанные с кадровой политикой:

недостаток квалифицированного персонала;

низкий уровень образования;

текучесть кадров, связанная с низкой заработной платой в торгующих организациях и др.

Механизмы рыночной экономики зачастую нестабильны и подвержены внешним воздействиям, которые могут выражаться в изменении уровня доходов населения, увеличении или уменьшении спроса на товары и услуги, активизации инфляционных процессов и других экономических показателей. Таким образом, перспектива развития сферы торговли определяется уровнем потребительского спроса, развитием конкурентной среды, финансовым и кадровым потенциалом.

Необходимо создание условий для расширения ассортимента товаров и услуг, снижение ценового диапазона потребительских цен на товары и услуги.

Развитию сферы торговли будут также способствовать улучшение транспортной доступности, рост денежных доходов населения, формирование потребностей в новых товарах и услугах со стороны предприятий и населения.

К перспективным направлениям развития торговой деятельности на территории района относятся следующие:

стимулирование и реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство новых объектов торговой инфраструктуры;

оптимизация размещения торговых объектов на территории района, повышение эффективности их деятельности;

изучение и внедрение передового опыта иных субъектов Российской Федерации по обеспечению населения области услугами торговли;

стимулирование деловой активности торговых предприятий и организация взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров, путем организации и проведения выставок, ярмарок, иных мероприятий организационного характера.

Принятие Программы обусловлено необходимостью комплексной увязки мероприятий по развитию торговли, а также консолидации усилий администрации Кемеровского муниципального района и бизнеса.

В ходе реализации Программы целевые показатели могут быть не достигнуты вследствие неблагоприятных внешних и внутренних условий развития экономики (рост инфляции, падение денежных доходов населения, рост безработицы, сокращение инвестиционного спроса).

- 2. Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является содействие развитию торговли в Кемеровском муниципальном районе.

Программа определяет основные направления развития торговли в Кемеровском муниципальном районе.

Дополнительными (промежуточными) целями Программы являются:

реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров;

создание на территории Кемеровского муниципального района современной торговой инфраструктуры, основанной на принципах достижения установленных нормативов обеспеченности населения площадью торговых объектов, равномерное и цивилизованное развитие различных форм торговой деятельности на территории района;

создание организационно-экономических условий для эффективной деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, по удовлетворению потребностей населения Кемеровского муниципального района в товарах и услугах, а также потребностей отраслей экономики в реализации потребителям производимой продукции;

формирование конкурентной среды на территории Кемеровского муниципального района;

повышение качества торгового обслуживания населения Кемеровского муниципального района.

Задачами Программы, обеспечивающими достижение поставленных целей, являются:

совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере торговли;

развитие торговой инфраструктуры и оптимальное размещение торговых объектов;

развитие торговли в сельской местности;

определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение ценовой и территориальной доступности товаров, качества и культуры торгового сервиса для населения, обеспечение качества и безопасности товаров;

создание условий для деятельности сети социально ориентированных торговых предприятий;

развитие конкуренции в сфере торговой деятельности;

привлечение инвестиций в развитие торговли на территории района;

обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и сельхозтоваропроизводителей района, с целью установления прямых и долгосрочных хозяйственных связей;

развитие кадрового потенциала торгующих организаций.

- 3. Ожидаемые результаты Программы и целевые индикаторы

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

1) повышение ценовой и территориальной доступности товаров для населения Кемеровского муниципального района;

2) формирование торговой инфраструктуры с учетом многообразия видов и типов торговых объектов, форм и  способов торговли, потребностей населения;

3) рост физических объемов розничного товарооборота до 5 процентов в год (в сопоставимых ценах);

4) рост оборота розничной торговли в расчете на душу населения:

- 2017 год – 67086 рублей,

- 2018 год – 70105 рублей,

- 2019 год – 72909 рублей;

- 2020 год -  76190 рублей.

5) рост обеспеченности  населения района площадью торговых  объектов:

- 2017 год – 348 кв. метров на 1000 человек,

- 2018 год – 352 кв. метра на 1000 человек,

- 2019 год – 356 кв. метра на 1000 человек,

- 2020 год – 360 кв. метра на 1000 человек.

6) создание ежегодно в среднем около 20 новых рабочих мест на предприятиях торговли и сферы услуг;

7) привлечение более 95 000 тыс.руб. инвестиционных ресурсов из внебюджетных  источников на развитие инфраструктуры, строительство и реконструкцию предприятий оптовой и розничной торговли.

Целевые индикаторы (показатели эффективности реализации Программы) с разбивкой по годам реализации Программы приведены в приложении к Программе.

- 4. . Порядок организации реализации Программы

- и порядок контроля за ее реализацией

Контроль за ее реализацией осуществляет глава Кемеровского муниципального района.

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, организует управление реализацией Программы.

Для обеспечения мониторинга реализации Программы исполнители Программы:

ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области отчеты о ходе реализации мероприятий Программы;

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы, ее целей и задач.

5. Программные мероприятия

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |  | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг и анализ федерального законодательства, законодательства Кемеровской области, муниципальных правовых актов в сфере торговли |  |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства | Реализация федерального законодательства, законодательства Кемеровской области на территории Кемеровского муниципального района, внедрение положительного опыта Кемеровской области |
| 1.2 | Проведение мониторинга реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации» |  |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства | Выявление основных проблем по реализации требований законодательства о торговле на муниципальном уровне |
| 1.3 | Совершенствование нормативно-правовой базы Кемеровского муниципального района, направленного на развитие торговли |  |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства | Приведение нормативных правовых актов Кемеровского муниципального района в соответствие с новым федеральным законодательством, законодательством Кемеровской области реализация полномочий органов местного самоуправления |
| 1.4 | Формирование и ведение торгового реестра Кемеровского муниципального района |  |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства | Создание базы данных о торгующих организациях и организациях, осуществляющих поставки товаров |
| 1.5 | Проведение ежегодного анализа обеспеченности населения Кемеровского муниципального района площадью торговых объектов |  |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства | Обеспечение выполнения установленных нормативов обеспеченности населения Кемеровского муниципального района площадью торговых объектов |
| 1.6 | Проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием розничной торговли в Кемеровском муниципальном районе |  |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства | Анализ состояния розничной торговли в Кемеровском муниципальном районе |
| 1.7 | Заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Кемеровского муниципального района и торговыми организациями Кемеровского муниципального района |  |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства | Развитие торговой и социальной инфраструктуры |
| 1.8 | Проведение мониторинга доли местных товаропроизводителей в реализации основных продовольственных товаров |  |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства | Планирование объемов выпуска продукции предприятиями Кемеровского муниципального района |
| 1.9 | Проведение мониторинга цен на основные продовольственные товары |  |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства | Обеспечение ценовой доступности основных продовольственных товаров |
| 1.10 | Организация и проведение совещаний, конференций, круглых столов по вопросам развития торговли |  |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства | Выявление проблем в сфере развития торговли для принятия эффективных управленческих решений |
| 1.11 | Проведение анализа поступающих жалоб и обращений граждан и организаций по вопросам деятельности предприятий торговли |  |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства | Принятие мер по защите прав и законных интересов граждан и организаций |
| 1.12 | Организационно-техническое обеспечение работы координационного совета по развитию торговой деятельности |  |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства | Обеспечение взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Кемеровского муниципального района, предприятиями промышленности и торговли, общественными организациями, отраслевыми союзами (ассоциациями) производителей (поставщиков) товаров и торговых организаций, другими некоммерческими организациями, объединяющими хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, а также некоммерческими организациями, объединяющими хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, по вопросам развития торговой деятельности и реализации законодательства Российской Федерации в области торговли |
| 2 Формирование многоформатной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения Кемеровского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для строительства стационарных объектов потребительского рынка |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства |  | Создание новых рабочих мест, увеличение занятости населения |
| 2.2 | Развитие нестационарной торговли |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства |  | Увеличение количества нестационарных торговых объектов, упрощение процедуры размещения нестационарных торговых объектов |
| 2.3 | Развитие мобильной торговли |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства |  | Повышение доступности для населения продукции местного производства, снабжение продуктами питания жителей отдаленных населенных пунктов |
| 2.4 | Развитие ярмарочной торговли |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства |  | Увеличение количества ярмарочных площадок, повышение экономической (ценовой) и территориальной доступности торговых услуг для населения |
| 2.5 | Содействие развитию дистанционной торговли |  | 2017- 2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства |  | Расширение использования современных форм обслуживания покупателей посредством повышения доступа населения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и телевидению, развитие инструментов качественной и быстрой доставки товаров с охватом всех территорий, включая удаленные населенные пункты |
| 2.6 | Содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для людей с ограниченными физическими возможностями |  | 2017- 2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства |  | Повышение доступности торговых объектов для людей с ограниченными физическими возможностями |
| 3. Развитие сельской торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содействие развитию торговли в малых и удаленных населенных пунктах |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства |  | Повышение территориальной доступности торговых услуг для сельского населения |
| 3.2 | Развитие потребительской кооперации |  | 2017-2020 годы |  | Кемеровский районный союз потребительских обществ (по согласованию) |  | Расширение торговой сети за счет создания торговых объектов в отдаленных сельских поселениях |
| 4. Содействие развитию оптового продовольственного звена |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Стимулирование инвестиционных проектов, направленных на строительство оптовых продовольственных рынков, оптово-логистических, оптово-распределительных терминалов или центров |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства, организации оптовой торговли (по согласованию) |  | Повышение инвестиционной активности, снижение стоимости основных видов товаров за счет сокращения звенности товародвижения |
| 4.2 | Содействие реализации инвестиционного проекта по строительству логистического центра поставок АО «Тандер» на территории Ягуновского сельского поселения Кемеровского района |  | 2017 год |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства, |  | Создание новых рабочих мест, повышение доступа населения к качественным товарам |
| 5. Повышение качества и обеспечение безопасности товаров |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в мероприятиях по выявлению на потребительском рынке контрафактной продукции |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства, Отдел МВД России по Кемеровскому району (по согласованию), территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Березовском, г.Топки, Кемеровском и Топкинском районах (по согласованию) |  | Обеспечение безопасности реализуемой продукции |
| 6. Развитие конкуренции в сфере торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок, ярмарок – распродаж потребительских товаров местных производителей с привлечением предприятий- изготовителей и предпринимателей |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства, управление сельского хозяйства и продовольствия |  | Стимулирование производства конкурентоспособной продукции, оказание поддержки местным товаропроизводителям |
| 6.2 | Предоставление субъектам малого предпринимательства не менее 60 процентов торговых мест при размещении нестационарных торговых объектов |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства |  | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 7. Кадровое обеспечение в сфере торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Оказание содействия в создании единого образовательного кластера в сфере подготовки профессиональных кадров для предприятий потребительского рынка |  | 2017 -2020 годы |  | ## Кемеровский институт (филиал) Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (по согласованию), НОУСПО Кемеровский кооперативный техникум (по согласованию) |  | Повышение качества образования, эффективности использования трудовых ресурсов путем совершенствования форм и методов обучения кадров в соответствии с потребностями работодателей |
| 7.2 | Проведение конкурсов профессионального мастерства |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства |  | Распространение положительного профессионального опыта |
| 8. Информационное обеспечение торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Актуализация информации по вопросам развития торговой деятельности в разделе «Предпринимательство» на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства |  | Информирование торгующих организаций и населения по вопросам торговой деятельности |
| 8.2 | Информирование и обучение населения Кемеровской области основам защиты прав потребителей |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства |  | Повышение уровня ответственности предприятий и организаций за качество реализуемых товаров, информирование населения |
| 8.3 | Осуществление информационно- просветительской деятельности в области защиты прав потребителей через размещение информации в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства, управление по работе со средствами массовой информации |  | Повышение уровня ответственности предприятий и организаций за качество реализуемых товаров, информирование населения |
| 8.4 | Оказание организациям и индивидуальным предпринимателям консультативной и методологической помощи по вопросам развития торговой деятельности |  | 2017-2020 годы |  | Управление потребительского рынка и предпринимательства |  | Повышение качества торговых услуг |

ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной программе

«Развитие торговли в Кемеровском муниципальном районе» на 2017 – 2020 годы

Целевые индикаторы

| Целевой индикатор | Единица измерения | 2017 год | 2018 год. | 2019 год | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли к предыдущему году | процентов | 104 | 104 | 105 | 105 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | рублей | 67 086 | 70 105 | 72 909 | 73 000 |
| Обеспеченность населения области площадью торговых объектов | кв. метров на 1000 человек | 348 | 352 | 356 | 358 |
| Создание новых рабочих мест на предприятиях потребительского рынка | единиц | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Привлечение инвестиционных ресурсов из негосударственных источников на развитие инфраструктуры, строительство и реконструкцию предприятий оптовой и розничной торговли | тыс. рублей | 18 800 | 19 000 | 19 300 | 19 500 |