Типовая форма публичной отчётности по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606

| № п.п. | Реквизиты документа (указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.) | Наименование мероприятия (указываются наименования программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей) | Результат исполнения (указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату) | Дата исполнения мероприятия (запланированная) | Дата исполнения мероприятия (фактическая) | Финансирование, предусмотренное бюджетом Кемеровской области, млн. рублей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плановое (на 2013 г.) | Фактическое (по итогам 2013 г.) | Отклонение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг (в ред. от 26.12.2013 № 90-рг) | «Об исполнении отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в Кемеровской области»: - создание и модернизация 300 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; - осуществление ежеквартального мониторинга создания высокопроизводительных рабочих мест. | Первым заместителем Губернатора Кемеровской области утвержден план по созданию новых рабочих мест. По итогам 2013 года 2013 года по Кемеровскому району выполнение составило 117,9 %. | 2020 | - | х | х |  | В Кемеровском муниципальном районе в 2013 году создано 802 новых рабочих места |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг (в ред. от 26.12.2013 № 90-рг) | «Об исполнении отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в Кемеровской области» | В 2013 году администрацией Кемеровского муниципального района заключено 49 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с крупными, средними и мелкими предприятиями промышленности, сельского хозяйства, строительства и розничной торговли и индивидуальными предприятиями, в том числе о повышении заработной плате | 2018 | 2013 | х | х |  | Рост реальной заработной платы по району составил 109,8% к уровню 2011 года. |
| - Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | С 01.10.2013 увеличение фонда оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 % С 01.11.2013 увеличен фонд оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования на 10%. | 2012 | 2013 | ОБ - 2,7 | ОБ - 2,7 | 0 |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 31.10.2013 № 220 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | С 01.02.2013 увеличен фонд оплаты труда педагогических работников дошкольных учреждения на 25%. С 01.10.2013 увеличение фонда оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 % | 2013 | 2013 | МБ – 13,5; ОБ – 15,9 | МБ – 13,5; ОБ – 15,9 | 0 |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 31.10.2013 № 220 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 25.04.2013 № 157 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Кемеровского муниципального района» | С 01.03. 2013 увеличен фонд оплаты труда на 15%, направленные на выплаты стимулирующего характера работникам культуры и искусства. С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 %. С 01.12.2013 увеличен фонд оплаты труд, направленный на выплаты стимулирующего характера работникам культуры и искусства. | 2018 | 2013 | 10,6 | 10,03 | -0,57 |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 23.05.2013 № 214-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности сферы культуры Кемеровского муниципального района»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда работников культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 31.10.2013 № 220 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии АКО от 06.12.2013 № 560 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников отдельных государственных учреждений культуры Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрация Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 года. Увеличены должностные оклады с учетом квалифицированных категорий, стажа работы. С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на 5,5 % (увеличение должностных окладов | 2018 | 2013 | ОМС – 0,16: МБ – 0,01; | ОМС – 0,16: МБ – 0,01; | 0 |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 31.10.2013 № 220 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 № 513 | О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 № 124 «О примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии АКО от 25.03.2013 № 249-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы»: - реализация мер по повышению заработной платы социальным работникам. | С 01.10.2013 увеличены фонды на 5,5 % всем категориям работников бюджетной сферы. | 2018 | 2013 | ОБ – 1,241 | ОБ – 1,241 | 0 |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 31.10.2013 № 220 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 года. Установлены должностные оклады с учетом квалифицированных категорий, стажа работы. С 01.04.2013 увеличен фонд оплаты труда младшего медицинского персонала на 30% - средства направлены на выплаты стимулирующего характера. С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на 5.5 % - средств направлены на повышение должностных окладов. С 01.12.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на 10 % - средства направлены на выплаты стимулирующего характера | 2018 | 2013 | ОМС – 0,747; МБ – 0,026 | ОМС – 0,747; МБ – 0,026 | 0 |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 31.10.2013 № 220 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.05.2013 № 204 | «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2013 г. № 654 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 Установлены должностные оклады с учетом квалификационных категорий, стажа работы С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на 5,5 % | 2018 | 2013 | ОМС – 0,239; МБ – 0,007; | ОМС – 0,239; МБ – 0,007; | 0 |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 31.10.2013 № 220 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.05.2013 № 204 | «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии АКО от 01.02.2013 № 31 | «Об утверждении адресной целевой программы «Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда на 2013 год» | Создано 3 рабочих места для трудоустройства инвалидов на территории Кемеровского муниципального района (100% к плану) | 2013-2015 | 2013 | - | - | - |  |
| - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 02.11.2010 № 2677-п | «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культуры Кемеровского муниципального района» на 2010-2015 годы» | В учреждения культуры Кемеровского муниципального района ежегодно проходит мероприятия для детей и семей с детьми. В районе разработана программа работы с одаренными детьми на период 2011-2015 гг. Составлен сборник «Юные дарования и талантливая молодежь Кемеровского муниципального района». | 2018 | 2013 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 23.05.2013 № 214-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности сферы культуры Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 598 от 07.05.2012 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от болезней системы кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | С целью выявления факторов риска по болезням системы кровообращения заболеваний в ранних стадиях в 2013 году начато проведение всеобщей диспансеризации населения старше 18 лет. В 2013 году осмотрено 5140 тыс. человек – 103 % от плана. При вызове скорой помощи к больным с острой сосудистой патологией проводятся тромболизисная терапия | 2018 | 2013 | 0 | 0 | 0 | Смертность от болезней системы кровообращения в районе имеет динамику на снижение. В 2013 году смертность от болезней системы кровообращения – 645.2 случая на 100 тыс. руб. населения, что на 0,4 % ниже уровня 2012 года и на 13,1 % ниже планируемого показателя на 2013 год. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 – 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 № 264 | «Об утверждении комплексной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровском муниципальном районе» на 2011 – 2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 25.11.2009 № 869-п (в ред. от 29.05.2013 № 1256-п) | «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье села» на 2010-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | В МБУЗ ЦРБ Кемеровского муниципального района действует первичный кабинет врача-онколога, оснащенный в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Реализуется порядок выявления онкологических заболеваний на ранней стадии В 2013 году – из общей зарегистрированной первичной заболеваемости 41% выявлен на ранней стадии. Проводится обследование на онкомаркеры. | 2018 | 2013 | 0 | 0 | 0 | В 2013 году она составила 225,9 случая на 100 тыс. населения, что на 13 % превышает уровень смертности в 2012 году |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 – 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 № 264 | «Об утверждении комплексной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровском муниципальном районе» на 2011 – 2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 25.11.2009 № 869-п (в ред. от 29.05.2013 № 1256-п) | «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье села» на 2010-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Проведение массовых профилактических флюорографических осмотров населения, которые позволяют выявлять заболеваний легких: туберкулеза, пневмонии, рака легких и др. на ранней стадии. Для этой цели привлекается передвижная флюорографическая установка областного противотуберкулезного диспансера, осуществляющая свою работу по графику в населенных пунктах района. В 2013 году флюорографическими осмотрами охвачено 75% населения. Применяется новый генно-инженерный препарат Диаскинтест. С целью гигиенического воспитания населения по повышению уровня знаний в вопросах туберкулеза используются аудио- и видеоролики для мультимедийных экранов, наглядная информация на баннерах, листовках, проводятся диктанты в общеобразовательных учреждениях на тему профилактики туберкулеза. Осуществляется взаимодействие со службой социальной защиты, администрациями сельских поселений, правоохранительными органами по вопросам предупреждения распространения туберкулеза. | 2018 | 2013 | 0,37 | 0,37 | 0 | Эпидемиологическая ситуация по ТБ в Кемеровском районе остается напряженной. Смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. населения в 2013 году составила 52,1 (2012 год – 35,2). |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 – 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 № 264 | «Об утверждении комплексной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровском муниципальном районе» на 2011 – 2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 25.11.2009 № 869-п (в ред. от 29.05.2013 № 1256-п) | «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье села» на 2010-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  | 2018 | 2013 | 0 | 0 | 0 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 15,2 случая на 100 тыс. населения (2012 год -8,8). |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 № 264 | «Об утверждении комплексной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровском муниципальном районе» на 2011 – 2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 25.11.2009 № 869-п (в ред. от 29.05.2013 № 1256-п) | «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье села» на 2010-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Младенческая смертность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | На базе ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр имени Л.А. Решетовой». ежегодно проводится обязательная стажировка обучение врачей акушеров -гинекологов, педиатров. В 2013 году 139 беременных женщин прошли комплексный перенатальный скрининг для раннего выявления нарушений развитий ребенка. Функционирует межведомственные комиссии органа социальной защиты, отдела опеки и попечительства управления соц.развития, опеки и попечительства администрации КМР, ОПНД Приобретение детского питания, витамина Д и препаратов железа | 2018 | 2013 | 0,625 | 0,625 | 0 | Младенческая смертность в 2013 году составила 4.4 случая на 1000 родившихся живыми и снизилась по сравнению с 2012 годом на 138% |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 – 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 № 264 | «Об утверждении комплексной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровском муниципальном районе» на 2011 – 2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 25.11.2009 № 869-п (в ред. от 29.05.2013 № 1256-п) | «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье села» на 2010-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доступность дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - увеличение числа мест дошкольного образования | В 2013 году проведен капитальный ремонт здания дополнительных дошкольных групп в МБОУ «Ясногорская СОШ» (106 мест); открыты дополнительные группы в МБОУ «Мозжухинская ООШ» (27 мест), введено 68 дополнительных мест в дошкольных группах. | 2016 | 2013 | ФБ – 20,0; ОБ – 42,6; МБ – 15,2 | ФБ – 20,0; ОБ – 37,6 МБ – 15,2 | 5,0 |  |
| - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 182-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования» | Охват детей услугами дополнительного образования в 2013 году достиг 82,3% | 2013 | 2013 | 250 | 210 | -40 |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг | «Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В.В, Путина в Кемеровской области» | Проведена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровского муниципального района | 2017 |  | 19,4 | 19,4 | 0 |  |
| - Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семье (создание для граждан Кемеровской области возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 08.12.2009 № 1077-п | «Об утверждении ДЦП «Жилище» Кемеровского муниципального района на 2010-2015 гг.» | Реализован мероприятия по обеспечению жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, молодых семей | 2018 | 2013 | 10,9 | 5,35 | -5,55 |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 31.03.2011 № 239-п | «Об утверждении ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади эконом-класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 08.12.2009 № 1077-п | «Об утверждении ДЦП «Жилище» Кемеровского муниципального района на 2010-2015 гг.» | В 2013 году введено в эксплуатацию два 15-квартирных дома в с. Ягуново, запущено строительство жилого дома в с. Верхотомское. | 2018 | 2013 | - | - | - |  |
| - Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2011 № 45 | «Об утверждении комплексной программы «Развитие жилищного строительства в Кемеровской области» на 2011–2015 годы» | В 2013 году введено в эксплуатацию 61 тыс. кв.м жилья, в том числе 18,8 тыс. кв.м. построено в рамках ДЦП «Жилище» | 2018 | 2013 | - | - | - |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 08.12.2009 № 1077-п | «Об утверждении ДЦП «Жилище» Кемеровского муниципального района на 2010-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 08.12.2009 № 1077-п | «Об утверждении ДЦП «Жилище» Кемеровского муниципального района на 2010-2015 гг.» | Обеспечено жилыми помещениями 66 семей. За 2013 год право улучшить жилищные условия получили 9 семей из аварийных бараков, подлежащих сносу; 5 граждан, состоящих на учете нуждающихся по категории «проживающие в ветхом и аварийном жилье» | 2020 |  | 19,7 | 19,7 | 0 |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 31.03.2011 № 239-п | «Об утверждении ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.04.2013 № 160 | Региональная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 601 от 07.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2011 № 481 | «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области» на 2012-2015 годы» |  | 2018 |  | - | - | - |  |
| - Доля граждан, имеющих доступ к предоставлению услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2011 № 481 | «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области» на 2012-2015 годы» |  | 2018 |  | - | - | - |  |
| - Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2011 № 481 | «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области» на 2012-2015 годы» |  | 2018 |  | - | - | - |  |
| - Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2011 № 481 | «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области» на 2012-2015 годы» |  | 2014 | 2013 |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 606 от 07.05.2012 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 № 264 Закон Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ | «Об утверждении комплексной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области» до 2015 года |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 № 264 | «Об утверждении комплексной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровском муниципальном районе» на 2011 – 2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области №181-р от 28.02.2013 | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» | Реализуются мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни населения. На базе УФСИН совместно с прокуратурой, ПНЛ проведены выезды врача нарколога в общеобразовательные учреждения с лекциями по вопросам наркозависимости. Постоянно, ежегодно по графику в сентябре, октябре проводится 8-и часовой семинар «Подростковая наркомания» по подготовке преподавателей ОБЖ, для директоров и завучей школ». Для медицинского персонала школ и других средних учебных заведений проводятся семинары по теме «Наркоманический синдром» Осуществляются совместные рейды врача нарколога с членами КДН и ЗП, сотрудниками ОПНД с периодичностью 1 раз в месяц по местам массового пребывания молодежи с целью выявления лиц употребляющих ПАВ. | 2018 |  | - | - | - |  |
|  | Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 № 555 | Целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы Комплексная программа «Развитие здравоохранения Кемеровской области до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 № 384 | Комплексная программа « Развитие здравоохранения Кемеровской области до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 25.11.2009 № 869-п | «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье села» на 2010-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет