Приложение 2

Типовая форма публичной отчётности по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606

| № п.п. | Реквизиты документа (указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.) | Наименование мероприятия (указываются наименования программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей) | Результат исполнения (указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату) | Дата исполнения мероприятия (запланированная) | Дата исполнения мероприятия (фактическая) | Финансирование, предусмотренное бюджетом Кемеровской области, млн. рублей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плановое (на 2014 г.) | Фактическое (по итогам 1 полугодия 2014 г.) | Отклонение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг (в ред. от 26.12.2013 № 90-рг) | «Об исполнении отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в Кемеровской области»: - создание и модернизация 300 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; - осуществление ежеквартального мониторинга создания высокопроизводительных рабочих мест. | Распоряжением Администрации Кемеровской области утвержден план по созданию новых рабочих мест на 2014 год. В январе-июне 2014 года в Кемеровском районе создано 376 новых рабочих мест | 2020 | 2014 | х | х | х |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг (в ред. от 26.12.2013 № 90-рг) | «Об исполнении отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в Кемеровской области» | В 2014 году администрацией Кемеровского муниципального района заключено 52 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с крупными, средними и мелкими предприятиями промышленности, сельского хозяйства, строительства и розничной торговли и индивидуальными предприятиями, в том числе о повышении заработной плате | 2018 | 2014 | х | х | х | Годовой показатель |
| - Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | С 01.10.2013 увеличение фонда оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 % С 01.11.2013 увеличен фонд оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования на 10%. На 2014год решением Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 26.12.2013 № 236 «О бюджете Кемеровского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрены средства на оплату труда установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимом для достижении целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2012 | 2014 | 109,9 | 61,9 | -48,0 |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 31.10.2013 № 220 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | С 01.02.2013 увеличен фонд оплаты труда педагогических работников дошкольных учреждения на 25%. С 01.10.2013 увеличение фонда оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 % На 2014год решением Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 26.12.2013 № 236 «О бюджете Кемеровского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрены средства на оплату труда установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимом для достижении целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2013 | 2014 | 66,2 | 35,7 | -30,5 |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 31.10.2013 № 220 | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 26.12.2013 № 236 | «О бюджете Кемеровского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | С 01.12. 2013 увеличен фонд оплаты труда на 10%, направленные на выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры С 01.05. 2014 увеличен фонд оплаты труда на 10%, направленные на выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры | 2018 | 2014 | 80,346 | 38,567 | -41,779 |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 29.05.2014 № 296 | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Кемеровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 23.05.2013 № 214-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности сферы культуры Кемеровского муниципального района»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда работников культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 марта 2013 г. № 249-р | "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы" | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 года Установлены должностные оклады с учетом квалификационных категорий, стажа работы С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на 5,5% -средства направлены на повышение должностных окладов На 2014 год Законом Кемеровской области от 16.12.2013 №126-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства на оплату установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимой для достижения целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2018 г. | 2014 г. | 34,1 2,7 4,3 | 17,4 1,1 2,3 | -16,7 -1,6 -2,0 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 № 513 | 29.03.2011 № 124 "О примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.03.2011 г. № 512 | “О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 430 | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.10.2013 № 220 | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии АКО от 25.03.2013 № 249-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы»: - реализация мер по повышению заработной платы социальным работникам. | С 01.05.2014 увеличен фонд оплаты труда на 10%, денежные средства направлены на выплаты стимулирующего характера | 2018 | 1 полугодие 2014 года | 14,23 | 6,31 | -7,92 |  |
|  | Постановление Коллегии АКО от 18.06.2014 № 243 | «Об увеличении фондов оплаты труда социальных работников государственных учреждений социального обслуживания Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 года Установлены должностные оклады с учетом квалификационных категорий, стажа работы. С 01.04.2013 увеличен фонд оплаты труда младшего медицинского персонала на 30%. С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на5,5%. С 01.12.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на 10%. На 2014 год Законом Кемеровской области от 16.12.2013 №126-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства на оплату установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимой для достижения целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2018 | 2014 | 13,5 0,3 0,2 | 8,0 0,1 0,1 | -5,5 -0,2 -0,1 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.05.2013 № 204 | "Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2013 г. № 654 | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 года Установлены должностные оклады с учетом квалификационных категорий, стажа работы. С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на 5,5%. На 2014 год Законом Кемеровской области от 16.12.2013 №126-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства на оплату установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимой для достижения целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2018 | 2014 | 34,2 2,0 1,0 | 12,1 0,8 0,5 | -22,1 -1,2 -0,5 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 № 513 | 29.03.2011 № 124 "О примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.03.2011 г. № 512 | “О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 430 | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.10.2013 № 220 | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии АКО от 01.02.2013 № 31 | «Об утверждении адресной целевой программы «Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда на 2013 год» | Создано 3 рабочих места для трудоустройства инвалидов на территории Кемеровского муниципального района (100% к плану) | 2013-2015 | 2014 | 0,287 | 0,287 | 0 |  |
| - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 13.11.2013 № 3269-п | «Об утверждении муниципальной программы «Культура Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» | В учреждения культуры Кемеровского муниципального района ежегодно проходят мероприятия для детей и семей с детьми. В районе разработана программа работы с одаренными детьми на период 2011-2015 гг. | 2018 | 2014 | 7,4 | 37,4 | 30 |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 598 от 07.05.2012 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от болезней системы кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | С целью выявления факторов риска по болезням системы кровообращения заболеваний в ранних стадиях в 2014 году продолжается проведение всеобщей диспансеризации населения старше 18 лет. За первое полугодие 2014 году осмотрено 1977 человек – 58,8 % от плана. При вызове скорой медицинской помощи к больным с острой сосудистой патологией проводится тромболизисная терапия. Оказание высокотехгологической медицинской помощи осуществляется в МБУЗ «ККД» и ФГБУ НИИ КПССЗ" СО РАМН | 2018 | 2014 | 0 | 0 | 0 | Смертность от болезней системы кровообращения в районе имеет динамику на снижение. В 1 полугодии 2014 года смертность от болезней системы кровообращения – 630 случаев на 100 тыс. руб. населения, что на 2,2 % ниже планируемого показателя на 2014 год. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | В МБУЗ ЦРБ Кемеровского муниципального района действует первичный кабинет врача-онколога, оснащенный в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Реализуется порядок выявления онкологических заболеваний на ранней стадии со стимулирующими выплатами врачам, участвующим в ранней диагностике онкологчисеких заболеваний у граждан. Оказание высокотехнологической медицинской помощи осуществляется в в ГБУЗ "областной онкологический диспансер". Проводится обследование на онкомаркеры | 2018 | 2014 | 0 | 0 | 0 | В 1 полугодии 2014 года смертность составила 180 случаев на 100 тыс. населения, что на 17,9 % ниже запланированного уровня смертности на 2014 год |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Проведение массовых профилактических флюорографических осмотров населения. Для этой цели привлекается передвижная флюорографическая установка областного противотуберкулезного диспансера, осуществляющая свою работу по графику в населенных пунктах района. С целью ранней диагностики туберкулеза используются реактивы для проведения тестирования крови. Применяется новый генно-инженерный препарат Диаскинтест. С целью гигиенического воспитания населения по повышению уровня знаний в вопросах туберкулеза используются аудио и видеоролики для для мультимедийных экранов, наглядная информация на баннерах, листовках, проводятся диктанты в общеобразовательных учреждениях на тему профилактики туберкулеза.. | 2018 | 2013 | 0,02 | 0 | -0,02 |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | В ходе реализации целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения" на базе ГОУ СПО "Кемеровский областной медицинский колледж в III квартале 2014 года будут проведены учебные циклы по вопросам оказания первой помощи для водителей учреждений социальной сферы. | 2018 | 2014 | 0 | 0 | 0 | смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 15,2 случая на 100 тысяч населения (2012 год – 8,8) |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Младенческая смертность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | На базе ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр имени Л.А. Решетовой». ежегодно проводится обязательная стажировка обучение врачей акушеров-гинекологов, педиатров, врачей УЗИ. Проводится комплексный перинатальный скрининг беременных женщин для раннего выявления нарушений развития ребенка Осуществляется обеспечение детским питанием детей из малообеспеченных семей, витамином Д и препаратами железа детей до 3-х лет. Введены диспетчерские часы администрации МБУЗ ЦРБ КМР для мониторинга состояния детей до года, находящихся на лечении в амбулаторных условиях, состоянии беременных женщин, рожениц, относящихся к группе социального риска, к группе риска по материнской и младенческой смертности. | 2018 | 2014 | х | х | х | Младенческая смертность в 1 полугодии 2014 года составила 7,1 случаев на 1000 родившихся живыми. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доступность дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - увеличение числа мест дошкольного образования | Произведены работы: капитальный ремонт здания дополнительных дошкольных групп в МБОУ «Ясногорская СОШ» (106мест); - введение 55 дополнительных мест в дошкольные группы за счет уплотнения; -реконструкция здания для открытия дополнительных дошкольных групп (81место) в МБОУ «Ягуновская СОШ»; -капитальный ремонт дошкольных групп в МБОУ «Металлплощадская СОШ» (240мест) | 2016 | 2014 год | 135,0 (ФБ); 9,5 (МБ); 13,0 (ОБ) | 89,0 (ФБ); 0,6 (МБ); 9,4 (ОБ) | - 46,0 (ФБ); - 8,9 (МБ); - 3,6 (ОБ) |  |
| - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 182-р | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования» | Охват детей услугами дополнительного образования в 2013 году достиг 82,3% | 2013 | 2014 | 16,8 | 9,6 | -7,2 |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 13.11.2013 № 3269-п | «Об утверждении муниципальной программы «Культура Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 07.11.2013 № 3230-п | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг | «Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В.В, Путина в Кемеровской области» | Проведена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровского муниципального района | 2017 | 2014 | 17,07(ФБ) 17,5 (МБ) | 5,2 (ФБ); 15,03 (МБ) | ФБ – (-11,873) МБ - (-2,472) |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3584-п | «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семье (создание для граждан Кемеровской области возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище» на 2014-2016 гг.» | Реализованы мероприятия по обеспечению жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, молодых семей | 2018 | 2014 | 32,63 | 11,23 | -21,4 |  |
| - Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади эконом-класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище» на 2014-2016 гг.» | В 2014 году введено в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома, относящихся к эконом-классу | 2018 | 2014 | 32,63 | 11,23 | -21,4 |  |
| - Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2011 № 45 | «Об утверждении комплексной программы «Развитие жилищного строительства в Кемеровской области» на 2011–2015 годы» | В 2014 году введено в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома, относящихся к эконом-классу | 2018 | 2014 | 32,63 | 11,23 | -21,4 |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище» на 2014-2016 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище» на 2014-2016 гг.» | Реализованы мероприятия по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, проживающих в ветхом и аварийном жилье | 2020 | 2014 | 32,63 | 11,23 | -21,4 |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.04.2013 № 160 | Региональная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 601 от 07.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы |  | 2018 | 2014 | - | - | - |  |
| - Доля граждан, имеющих доступ к предоставлению услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы |  | 2018 | 2014 | - | - | - |  |
| - Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы |  | 2018 | 2014 | - | - | - |  |
| - Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы |  | 2014 | 2014 | х | х | х |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 606 от 07.05.2012 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 №60-рг | «Об исполнении отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в Кемеровской области» (в ред. от 26.12.2013 №90-рг) | Для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании реализуются меры по поддержки семьи. В первом полугодии 2014 ежемесячную денежную выплату получили 542 многодетных семьи. За январь-июнь 2014 года 9 семей улучшили свои жилищные условия с помощью областного материнского капитала. | 2018 | 2014 | х | 10,0 | х |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закон Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ | «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего и последующих детей». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закон Кемеровской области от 25.04.2011 № 51-ОЗ | «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Реализуются мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни населения. На базе УФСИН совместно с прокуратурой, ПНД проведены выезды врача нарколога в общеобразовательные учреждения с лекциями по вопросам наркозависимости. Наркологическая служба Кемеровского района активно участвует в межведомственных муниципальных, районных мероприятиях среди молодежи и подростков, таких как «Родительский урок», «Первокурсник» по формированию у жителей Кемеровского района основ здорового образа жизни и по профилактики употребление ПАВ. Ежегодно проводится 8-и часовой семинар «Подростковая наркомания» по подготовке преподавателей ОБЖ, для директоров и завучей школ». Для медицинского персонала школ и других средних учебных заведений проводятся семинары по теме «Наркоманический синдром» Осуществляются совместные рейды врача нарколога с членами КДН и ЗП, сотрудниками ОПНД с периодичностью 1 раз в месяц по местам массового пребывания молодежи с целью выявления лиц, употребляющих ПАВ. Функционируют школы "Содействия здоровью" для больных сахарным диабетом, бронхиальной астмы, артериальной гипертензии. Проводятся диктанты для учащихся общеобразовательных заведений с целью информированности о социально-значимых заболеваниях | 2018 | 2014 | - | - | - |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 г. № 555 | Целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы Комплексная программа «Развитие здравоохранения Кемеровской области до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 г. № 385 | Комплексная программа «Развитие здравоохранения Кемеровской области до 2020 года» Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет