Приложение 2

Типовая форма публичной отчётности по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606

| № п.п. |  | Реквизиты документа (указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.) | Наименование мероприятия (указываются наименования программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей) | Результат исполнения (указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату) | Дата исполнения мероприятия (запланированная) | Дата исполнения мероприятия (фактическая) |  | Финансирование, предусмотренное бюджетом Кемеровской области, млн. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое (на 2014 г.) | Фактическое (по итогам 9 месяцев 2014 г.) | Отклонение |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг (в ред. от 26.12.2013 № 90-рг) |  | «Об исполнении отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в Кемеровской области»: - создание и модернизация 300 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; - осуществление ежеквартального мониторинга создания высокопроизводительных рабочих мест. | Распоряжением Администрации Кемеровской области утвержден план по созданию новых рабочих мест на 2014 год. В январе-сентябре 2014 года в Кемеровском районе создано 562 новых рабочих места | 2020 | 2014 | х |  | х | х |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг (в ред. от 26.12.2013 № 90-рг) |  | «Об исполнении отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в Кемеровской области» | За 9 месяцев 2014 года администрацией Кемеровского муниципального района заключено 128 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с крупными, средними и мелкими предприятиями промышленности, сельского хозяйства, строительства и розничной торговли и индивидуальными предприятиями, в том числе о повышении заработной плате | 2018 | 2014 | х |  | х | х | Годовой показатель |  |
| - Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | С 01.10.2013 увеличение фонда оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 % С 01.11.2013 увеличен фонд оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования на 10%. На 2014год решением Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 26.12.2013 № 236 «О бюджете Кемеровского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрены средства на оплату труда установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимом для достижении целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2012 | 2014 | 109,9 |  | 78,3 | -31,6 |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 31.10.2013 № 220 |  | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | С 01.02.2013 увеличен фонд оплаты труда педагогических работников дошкольных учреждения на 25%. С 01.10.2013 увеличение фонда оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 % На 2014год решением Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 26.12.2013 № 236 «О бюджете Кемеровского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрены средства на оплату труда установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимом для достижении целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2013 | 2014 | 66,2 |  | 51,9 | -14,3 |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 31.10.2013 № 220 |  | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 26.12.2013 № 236 |  | «О бюджете Кемеровского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | С 01.12. 2013 увеличен фонд оплаты труда на 10%, направленные на выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры С 01.05. 2014 увеличен фонд оплаты труда на 10%, направленные на выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры | 2018 | 2014 | 111,32 (МБ) 5,980 (ОБ) |  | 82,372 (МБ) 5,141 (ОБ) | -28,948 (МБ) -0,839 (ОБ) |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 29.05.2014 № 296 |  | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Кемеровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 23.05.2013 № 214-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности сферы культуры Кемеровского муниципального района»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда работников культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 марта 2013 г. № 249-р |  | "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы" | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 года. Установлены должностные оклады с учетом квалификационных категорий, стажа работы. С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на 5,5% -средства направлены на повышение должностных окладов. На 2014 год Законом Кемеровской области от 16.12.2013 №126-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства на оплату установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимой для достижения целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2018 г. | 2014 г. | 34,1 2,7 4,3 |  | 26,1 2,0 3,2 | -8,0 -0,7 -1,1 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 № 513 |  | 29.03.2011 № 124 "О примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.03.2011 г. № 512 |  | “О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 430 |  | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.10.2013 № 220 |  | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии АКО от 25.03.2013 № 249-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы»: - реализация мер по повышению заработной платы социальным работникам. | С 01.05.2014 увеличен фонд оплаты труда на 10%, денежные средства направлены на выплаты стимулирующего характера | 2018 | 9 месяцев 2014 года | 14,23 |  | 9,86 | -4,37 |  |  |
|  | Постановление Коллегии АКО от 18.06.2014 № 243 |  | «Об увеличении фондов оплаты труда социальных работников государственных учреждений социального обслуживания Кемеровской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 года. Установлены должностные оклады с учетом квалификационных категорий, стажа работы. С 01.04.2013 увеличен фонд оплаты труда младшего медицинского персонала на 30%. С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на5,5%. С 01.12.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на 10%. На 2014 год Законом Кемеровской области от 16.12.2013 №126-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства на оплату установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимой для достижения целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2018 | 2014 | 13,5 0,3 0,2 |  | 10,1 0,2 0,1 | -3,4 -0,1 -0,1 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.05.2013 № 204 |  | "Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2013 г. № 654 |  | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 года. Установлены должностные оклады с учетом квалификационных категорий, стажа работы. С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на 5,5%. На 2014 год Законом Кемеровской области от 16.12.2013 №126-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства на оплату установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимой для достижения целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2018 | 2014 | 34,2 2,0 1,0 |  | 25,7 1,5 0,8 | -8,5 -0,5 -0,2 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 № 513 |  | 29.03.2011 № 124 "О примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.03.2011 г. № 512 |  | “О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 430 |  | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.10.2013 № 220 |  | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии АКО от 01.02.2013 № 31 |  | «Об утверждении адресной целевой программы «Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда на 2013 год» | Проведено: 8 круглых столов с работодателями, 2 выступления на радио, 2 на телевидении, 5 статей в областных газетах. С 3 работодателями заключены договора на создание 4 рабочих мест для трудоустройства инвалидов. По видам деятельности места распределились следующим образом: оптовая и розничная торговля – 2 мес., образование – 1 место. По профессиям: менеджер, кладовщик, гладильщик. | 2013-2015 | 2014 | 0,287 |  | 0,287 | 0 |  |  |
| - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 13.11.2013 № 3269-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Культура Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» | В учреждения культуры Кемеровского муниципального района ежегодно проходят мероприятия для детей и семей с детьми. В районе разработана программа работы с одаренными детьми на период 2011-2015 гг. | 2018 | 2014 | - |  | - | - |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 598 от 07.05.2012 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от болезней системы кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | С целью выявления факторов риска по болезням системы кровообращения заболеваний в ранних стадиях в 2014 году продолжается проведение всеобщей диспансеризации населения старше 18 лет. За 9 месяцев 2014 году осмотрено 1977 человек – 78 % от плана. При вызове скорой медицинской помощи к больным с острой сосудистой патологией проводится тромболизисная терапия. Для оказания высокотехгологической медицинской помощи определена маршрутизация в сосудистые центры МБУЗ ГБ №11 и МБУЗ «ККД и ФГБУ НИИ КПССЗ" СО РАМН. | 2018 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | Смертность от болезней системы кровообращения в районе имеет динамику на снижение. За 9 месяцев 2014 года смертность от болезней системы кровообращения – 193 чел. (411,6 случаев на 100 тыс. чел. населения), что на 14 % ниже чем за 9 мес. 2013г. -225 чел. (488,8 на 100 тыс. чел. населения). |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | В МБУЗ ЦРБ Кемеровского муниципального района действует первичный кабинет врача-онколога, оснащенный в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Реализуется порядок выявления онкологических заболеваний на ранней стадии со стимулирующими выплатами врачам, участвующим в ранней диагностике онкологчисеких заболеваний у граждан. Оказание высокотехнологической медицинской помощи осуществляется в в ГБУЗ "Областной онкологический диспансер". Проводится обследование на онкомаркеры. Проводится цитологическое скрининговое обследование женщин старше 18 летна выявление потологии в рамках первичного посещения врача. | 2018 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | За 9 мес. 2014 года смертность составила 67 чел. (142,9 на 100 тыс. населения), что на 12 % ниже 2013г. -77 чел. (167,2 на 100 тыс. населения). |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Проведение массовых профилактических флюорографических осмотров населения. Для этой цели привлекается передвижная флюорографическая установка областного противотуберкулезного диспансера, осуществляющая свою работу по графику в населенных пунктах района. С целью ранней диагностики туберкулеза используются реактивы для проведения тестирования крови. Применяется новый генно-инженерный препарат Диаскинтест. С целью гигиенического воспитания населения по повышению уровня знаний в вопросах туберкулеза используются аудио и видеоролики для мультимедийных экранов, наглядная информация на баннерах, листовках, проводятся диктанты в общеобразовательных учреждениях на тему профилактики туберкулеза. Осуществляется взаимодействие со службами социальной защиты населения, администрациями сельских поселений, правоохранительными органами по вопросам предупреждения распространения туберкулеза, в т.ч. с гражданами уклоняющимися от лечения. | 2018 | 2014 | 0,02 |  | 0 | -0,02 |  | Смертность населения о туберкулеза – 10 чел. (21,3 на 100 тыс. чел. населения в 2013 году составила 18 чел. (39,1 на 100 тыс. населения). |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | В ходе реализации целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения" на базе ГОУ СПО "Кемеровский областной медицинский колледж в III квартале 2014 года были проведены учебные циклы по вопросам оказания первой помощи для водителей учреждений социальной сферы. На территории образовательных учреждений оборудованны площадки по изучении правил ГБДД. | 2018 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 |  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 7 чел. (15,2 случая на 100 тысяч населения, что на 30% ниже чем в 2013г. – 10 чел. (21,7 на 100 тыс. населения). |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Младенческая смертность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | На базе ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр имени Л.А. Решетовой». ежегодно проводится обязательная стажировка обучение врачей акушеров-гинекологов, педиатров, врачей УЗИ. Проводится комплексный перинатальный скрининг беременных женщин для раннего выявления нарушений развития ребенка. Осуществляется обеспечение детским питанием детей из малообеспеченных семей, витамином Д и препаратами железа детей до 3-х лет. Введены диспетчерские часы администрации МБУЗ ЦРБ КМР для мониторинга состояния детей до года, находящихся на лечении в амбулаторных условиях, состоянии беременных женщин, рожениц, относящихся к группе социального риска, к группе риска по материнской и младенческой смертности. Проводится контроль случаев отказа от госпитализации детей до года по ежедневному мониторингу вызовов ССМП и ежедневный осмотр больных детей на дому до их выздоровления. | 2018 | 2014 | х |  | х | х |  | Младенческая смертность за 9 мес. 2014 года составила 9,8 случаев на 1000 родившихся живыми (5 чел.), что на 60% выше чем в 2013г. – 2 ребенка. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доступность дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - увеличение числа мест дошкольного образования | Произведены работы: капитальный ремонт здания дополнительных дошкольных групп в МБОУ «Ясногорская СОШ» (106мест); - введение 116 дополнительных мест в дошкольные группы за счет уплотнения; -реконструкция здания для открытия дополнительных дошкольных групп (81место) в МБОУ «Ягуновская СОШ»; -капитальный ремонт дошкольных групп в МБОУ «Металлплощадская СОШ» (320мест); - строительство здания для открытия дополнительных дошкольных групп (102 места) в МБОУ «Пригородная ООШ» | 2016 | 2014 год | 135,0 (ФБ); 9,7 (МБ); 65,9 (ОБ) |  | 135,0 (ФБ) 2,3 (МБ) 65,2 (ОБ) | 0 (ФБ); - 7,4 (МБ); - 0,7 (ОБ) |  |  |
| - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 182-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования» | Охват детей услугами дополнительного образования за 9 месяцев 2014 года достиг 1156 чел., в 2013г. - 1150 чел. | 2013 | 2014 | - |  | - | - |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 13.11.2013 № 3269-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Культура Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 07.11.2013 № 3230-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг |  | «Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В.В, Путина в Кемеровской области» | Проведена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровского муниципального района | 2017 | 2014 | 17,07 (ФБ) 22,7 (МБ) |  | 7,2 (ФБ); 18,596 (МБ) | -9,87 ФБ – -4,104 (МБ) |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3584-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семье (создание для граждан Кемеровской области возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п, от 14.11.2013 №3283-п |  | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище», «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2016 гг.» | Реализованы мероприятия по обеспечению жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, молодых семей | 2018 | 2014 | 44,2 |  | 26,4 | -17,8 |  | Перечень мероприятий дополнен программой АПК |
| - Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади эконом-класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п, от 14.11.2013 №3283-п |  | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище», «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2016 гг.» | В 2014 году построены и введены в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома, относящихся к эконом-классу, индивидуальные жилые дома | 2018 | 2014 | 44,2 |  | 26,4 | -17,8 |  | Дома в с.Ягуново и с.Верхотомское, ИЖС Перечень мероприятий дополнен программой АПК |
| - Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2011 № 45 |  | «Об утверждении комплексной программы «Развитие жилищного строительства в Кемеровской области» на 2011–2015 годы» | В 2014 году введено в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома, относящихся к эконом-классу, индивидуальные жилые дома | 2018 | 2014 | 44,2 |  | 26,4 | -17,8 |  | Дома в с.Ягуново и с.Верхотомское, ИЖС |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п, от 14.11.2013 №3283-п |  | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище», «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2016 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п, от 14.11.2013 №3283-п |  | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище» на 2014-2016 гг.», », «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2016 гг.» | Реализованы мероприятия по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, молодых семей и молодых специалистов, граждан проживающих в ветхом и аварийном жилье | 2020 | 2014 | 44,2 |  | 26,4 | -17,8 |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.04.2013 № 160 |  | Региональная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 601 от 07.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 |  | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы |  | 2018 | 2014 | - |  | - | - |  |  |
| - Доля граждан, имеющих доступ к предоставлению услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 |  | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы |  | 2018 | 2014 | - |  | - | - |  |  |
| - Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 |  | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы |  | 2018 | 2014 | - |  | - | - |  |  |
| - Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 |  | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы |  | 2014 | 2014 | х |  | х | х |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 606 от 07.05.2012 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 №60-рг |  | «Об исполнении отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в Кемеровской области» (в ред. от 26.12.2013 №90-рг) | Для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании реализуются меры по поддержки семьи. За 9 мес. 2014г. ежемесячную денежную выплату получили 600 многодетных семьи. За январь-сентябрь 2014 г. 18 семей улучшили свои жилищные условия с помощью областного материнского капитала. | 2018 | 2014 | х |  | х | х |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закон Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ |  | «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего и последующих детей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закон Кемеровской области от 25.04.2011 № 51-ОЗ |  | «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Реализуются мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни населения. На базе УФСИН совместно с прокуратурой, ПНД проведены выезды врача нарколога в общеобразовательные учреждения с лекциями по вопросам наркозависимости. Наркологическая служба Кемеровского района активно участвует в межведомственных муниципальных, районных мероприятиях среди молодежи и подростков, таких как «Родительский урок», «Первокурсник» по формированию у жителей Кемеровского района основ здорового образа жизни и по профилактики употребление ПАВ. Ежегодно проводится 8-и часовой семинар «Подростковая наркомания» по подготовке преподавателей ОБЖ, для директоров и завучей школ». Для медицинского персонала школ и других средних учебных заведений проводятся семинары по теме «Наркоманический синдром» Осуществляются совместные рейды врача нарколога с членами КДН и ЗП, сотрудниками ОПНД с периодичностью 1 раз в месяц по местам массового пребывания молодежи с целью выявления лиц, употребляющих ПАВ. Функционируют школы "Содействия здоровью" для больных сахарным диабетом, бронхиальной астмы, артериальной гипертензии. Проводятся диктанты для учащихся общеобразовательных заведений с целью информированности о социально-значимых заболеваниях | 2018 | 2014 | - |  | - | - |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 г. № 555 |  | Целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы Комплексная программа «Развитие здравоохранения Кемеровской области до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 г. № 385 |  | Комплексная программа «Развитие здравоохранения Кемеровской области до 2020 года» Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет