Приложение 2

Типовая форма публичной отчётности по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606

| № п.п. |  | Реквизиты документа (указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.) | Наименование мероприятия (указываются наименования программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей) | Результат исполнения (указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату) | Дата исполнения мероприятия (запланированная) | Дата исполнения мероприятия (фактическая) |  | Финансирование, предусмотренное бюджетом Кемеровской области, млн. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое (на 2014 г.) | Фактическое (по итогам 2014 г.) | Отклонение |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг (в ред. от 26.12.2013 № 90-рг) |  | «Об исполнении отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в Кемеровской области»: - создание и модернизация 300 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; - осуществление ежеквартального мониторинга создания высокопроизводительных рабочих мест. | Распоряжением Администрации Кемеровской области утвержден план по созданию новых рабочих мест на 2014 год. В январе-декабре 2014 года в Кемеровском районе создано 620 новых рабочих мест | 2020 | 2014 | х |  | х | х |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг (в ред. от 26.12.2013 № 90-рг) |  | «Об исполнении отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в Кемеровской области» | За 2014 год администрацией Кемеровского муниципального района заключено 129 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с крупными, средними и мелкими предприятиями промышленности, сельского хозяйства, строительства и розничной торговли и индивидуальными предприятиями, в том числе о повышении заработной плате. | 2018 | 2014 | х |  | х | х |  |  |
| - Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | С 01.10.2013 увеличение фонда оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 % С 01.11.2013 увеличен фонд оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования на 10%. На 2014год решением Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 26.12.2013 № 236 «О бюджете Кемеровского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрены средства на оплату труда установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимом для достижении целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2014 | 2014 | 119 |  | 119 | 0 |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 31.10.2013 № 220 |  | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников | С 01.02.2013 увеличен фонд оплаты труда педагогических работников дошкольных учреждения на 25%. С 01.10.2013 увеличение фонда оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 % На 2014год решением Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 26.12.2013 № 236 «О бюджете Кемеровского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрены средства на оплату труда установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимом для достижении целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2013 | 2014 | 71 |  | 71 | 0 |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 31.10.2013 № 220 |  | «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 26.12.2013 № 236 |  | «О бюджете Кемеровского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | С 01.12. 2013 увеличен фонд оплаты труда на 10%, направленные на выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры С 01.05. 2014 увеличен фонд оплаты труда на 10%, направленные на выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры | 2018 | 2014 | 114,734 (МБ) 7,108 (ОБ) |  | 107,737 (МБ) 7,108 (ОБ) | -6,997 (МБ) 0 (ОБ) |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 29.05.2014 № 296 |  | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Кемеровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации Кемеровского муниципального района от 23.05.2013 № 214-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности сферы культуры Кемеровского муниципального района»: - выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда работников культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 марта 2013 г. № 249-р |  | "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы" | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 года. Установлены должностные оклады с учетом квалификационных категорий, стажа работы. С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на 5,5% -средства направлены на повышение должностных окладов. На 2014 год Законом Кемеровской области от 16.12.2013 №126-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства на оплату установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимой для достижения целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2018 г. | 2014 г. | 34,1 2,7 4,3 |  | 34,1 2,7 4,3 | 0 0 0 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 № 513 |  | 29.03.2011 № 124 "О примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.03.2011 г. № 512 |  | “О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 430 |  | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.10.2013 № 220 |  | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии АКО от 25.03.2013 № 249-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы»: - реализация мер по повышению заработной платы социальным работникам. | С 01.05.2014 увеличен фонд оплаты труда на 10%, денежные средства направлены на выплаты стимулирующего характера | 2018 | 2014 года | 15,44 |  | 12,87 | -2,57 | Отклонение возникло в связи с тем, что заработная плата за декабрь 2014 года выплачена не полностью |  |
|  | Постановление Коллегии АКО от 18.06.2014 № 243 |  | «Об увеличении фондов оплаты труда социальных работников государственных учреждений социального обслуживания Кемеровской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 года. Установлены должностные оклады с учетом квалификационных категорий, стажа работы. С 01.12.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на 10%. На 2014 год Законом Кемеровской области от 16.12.2013 №126-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства на оплату установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимой для достижения целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. С целью достижения значения показателя к 2018 году планируется: - создание «Службы уборки и дезинфекции производственных помещений», с формированием штатного расписания, соответствующего установленным требованиям к численности младшего медицинского и прочего персонала; - проведение аттестации младшего медицинского персонала; - сокращение 2х должностей заместителя главного врача. | 2018 | 2014 | 13,5 0,3 0,2 |  | 13,5 0,3 0,2 | 0 0 0 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.05.2013 № 204 |  | "Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 декабря 2013 г. № 654 |  | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | “Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области” | Разработана динамика показателей повышения заработной платы медицинских работников до 2018 года. Установлены должностные оклады с учетом квалификационных категорий, стажа работы. С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда работников всех категорий медицинского персонала на 5,5%. На 2014 год Законом Кемеровской области от 16.12.2013 №126-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства на оплату установленных категорий работников бюджетной сферы в объеме, необходимой для достижения целевых значений согласно принятым нормативным правовым актам. | 2018 | 2014 | 34,2 2,0 1,0 |  | 34,2 2,0 1,0 | 0 0 0 | ОМС Бюджет Предпринимательская деятельность |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 № 513 |  | 29.03.2011 № 124 "О примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.03.2011 г. № 512 |  | “О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 430 |  | “Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение Совета народных депутатов от 31.10.2013 № 220 |  | Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Кемеровского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии АКО от 01.02.2013 № 31 |  | «Об утверждении адресной целевой программы «Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда на 2013 год» | Проведено: 10 круглых столов с работодателями, 2 выступления на радио, 2 на телевидении, 6 статей в областных газетах. С 3 работодателями заключены договора на создание 4 рабочих мест для трудоустройства инвалидов. По видам деятельности места распределились следующим образом: оптовая и розничная торговля – 2 мес., образование – 2 места. По профессиям: менеджер, кладовщик, гладильщик, педагог психолог. За каждое созданное рабочее место работодателю возмещалось до 95 740 руб. | 2013-2015 | 2014 | 0,287 |  | ФБ –0,197 ОБ – 0,09 | 0 |  |  |
| - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 13.11.2013 № 3269-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Культура Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» | В учреждения культуры Кемеровского муниципального района ежегодно проходят мероприятия для детей и семей с детьми. В районе разработана программа работы с одаренными детьми на период 2011-2015 гг. За 2014 год в творческих мероприятиях приняло участие 68,6% детей. | 2018 | 2014 | - |  | - | - |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 598 от 07.05.2012 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от болезней системы кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Кардиологическая помощь в районе организована в соответствии с порядком оказания медицинской помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями и порядком маршрутизации - лечение пациентов кардиологического профиля, не нуждающихся в круглосуточном наблюдении, осуществляется в стационарах дневного пребывания по месту прикрепления пациентов. - проведение повозрастной диспансеризации населения старше 18 лет. - Поддержание укомплектованности кардиологической службы МБУЗ ЦРБ КМР врачами кардиологами и врачами функциональной диагностики. - для оказания высокотехнологической медицинской помощи определена маршрутизация в сосудистые центры МБУЗ ГБ №11 и МБУЗ "ККД и ФГБУ НИИ КПССЗ" СО РАМН. - реализация программы ОНЛС (ежедневный мониторинг наличия ЛС, еженедельный мониторинг выписки рецептов, реализация своевременной выписки рецептов на структурных подразделениях организации), реализуются мероприятия по информированности населения о рисках развития заболеваний сердечно-сосудистой системы; профилактические мероприятия с использованием средств массовой информации: печатное издание – газета "Заря", официальный сайт МБУЗ ЦРБ Кемеровского муниципального района; функционирует школа "Содействия здоровью для больных артериальной гипертензией". -предусмотрены мероприятия по подготовке и повышению квалификации кадров, оказывающих медицинскую помощь жителям Кемеровского муниципального района, в т.ч по основам здорового образа жизни; участие медицинских работников в массовых профилактических мероприятиях и акциях. В поликлинике МБУЗ ЦРБ Кемеровского муниципального района функционирует кабинет медицинской профилактики, в 2015 году планируется организация кабинета отказа от курения. | 2018 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | Смертность от болезней системы кровообращения в районе имеет динамику на снижение. За 2014 г. смертность от болезней системы кровообращения - 259 чел. (551,5 случая на 100 тыс. населения), что на 13 % ниже, чем 2013 г. - 297 чел (645,0 случаев на 100 тыс. населения). |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | - Проведение цитологического скринингового обследования женщин старше 18 лет на выявление патологии шейки матки в рамках первичных посещений к акушерам-гинекологам и акушеркам, -функционирование первичного приема врача онколога, -стимулирование за случай раннего выявления онкозаболевания, -повозрастная диспансеризация населения и профилактические осмотры, - широкое использование лабораторного тестирования на онкомаркеры, -регистрация результатов ежегодного обследования на онкопатологию в листах наблюдения в амбулаторной карте, - функционирование "Школы по уходу за тяжелобольными пациентами", - дальнейшее материальное стимулирование врачей общей сети с выплатой 1000 рублей за каждый случай выявления онкозаболевания в ранней стадии, -повышение информированности населения о ранних признаках онкозаболеваний (в т.ч публикации статей в газете «Заря»). | 2018 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | За 2014 год смертность составила 92 чел. (195,5 случаев на 100 тыс. населения), что на 11 % ниже 2013г. - 104 чел. (225,9 случаев на 100 тыс. населения). |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | - Проведение массовых профилактических флюорографических осмотров населения, - приобретение передвижной флюорографической установки, - использования для своевременной диагностики туберкулеза тестирования крови, - реализация мероприятий с целью гигиенического воспитания населения по повышению уровня знаний в вопросах туберкулеза с использованием аудио и видеороликов для мультимедийных экранов, наглядная информация на баннерах, листовках, проведение диктантов в общеобразовательных учреждениях на тему профилактики туберкулеза, - проведения обучающих семинаров по актуальным вопросам фтизиатрии и повышению настороженности врачей общей лечебной сети, - охват больных туберкулезом лечением, - участие в областных семинарах фтизиатров МБУЗ ЦРБ Кемеровского муниципального района по внедрению федеральных клинических рекомендаций Российского общества фтизиатров по лечению туберкулеза, в том числе туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, - совместные выезды консультативно-диагностических бригад МБУЗ ЦРБ Кемеровского муниципального района ГКУЗ КО КОКПТД, - использование системы дистанционного консультирования пациентов в сложных случаях диагностики на базе ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер». | 2018 | 2014 |  |  |  |  |  | Смертность населения от туберкулеза – 13 чел. (27,7 случаев на 100 тыс. чел. населения), что на 54% ниже чем за 2013 год - 24 чел. (52,1 случай на 100 тыс. чел. населения). |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смертность от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | - Осуществление оперативной отчетности обо всех случаях дорожно-транспортного травматизма среди жителей Кемеровского муниципального района и на территории Кемеровского муниципального района, - с целью контроля и оперативного управления оказанием квалифицированной помощи пострадавшим при ДТП в районе введена оперативная отчетность о всех случаях дорожно-транспортного травматизма, - в ходе реализации целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения" на базе ГОУ СПО "Кемеровский областной медицинский колледж проведение ежегодных учебных циклов по вопросам оказания первой помощи для водителей учреждений социальной сферы, - установка видеорегистраторов на дорогах района, - оборудование площадок на территории образовательных учреждений по изучению правил ГБДД, - совершенствование межведомственного взаимодействия с главным управлением Министерства внутренних дел по Кемеровской области по обмену информации о погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Кемеровской области в соответствии с приказом от 29 мая 2014 г. № 338/945. | 2018 | 2014 | 0 |  | 0 | 0 |  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 7 чел. (14,9 случая на 100 тысяч населения, что на 63% ниже чем в 2013г. – 11 чел. (23,9 на 100 тыс. населения). |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Младенческая смертность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | - Реализация утвержденного "План мероприятий по предупреждению материнской и детской смертности в Кемеровском муниципальном районе", - функционирование Координационного совета по реализации положений Региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг на территории Кемеровского муниципального района, - функционирование межведомственной комиссии органа социальной защиты, отдела опеки и попечительства управления соц. развития, опеки и попечительства, ОПДН по профилактике материнской и младенческой смертности администрации КМР, -.введены диспетчерские часы администрации МБУЗ ЦРБ КМР для мониторинга состояния детей до года, находящихся на лечении в амбулаторных условиях, состоянии беременных женщин, рожениц, относящихся к группе социального риска, к группе риска по материнской и младенческой смертности. - ежедневная передачи информации о новорожденных с целью обязательного патронажа и определения нуждаемости в социальной поддержки, - проведение пренатальной диагностики беременных женщин для выявления и предотвращения врожденной наследственной патологии, - организация проведения неонатального (биохимического и ультразвукового) скрининга всех вставших на учет по беременности до 14 недель, - персонифицированный учет случаев мед. отвода у новорожденных и последующего охвата вакцинацией, - контроль случаев отказа от госпитализации детей до года по ежедневному мониторированию вызовов ССМП и ежедневный осмотр больных детей на дому до их выздоровления, - на базе ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр имени Л.А. Решетовой» ежегодно проходить обязательную стажировку, обучение врачей акушеров-гинекологов, педиатров, врачей УЗИ. | 2018 | 2014 | х |  | х | х |  | Младенческая смертность за 2014 год составила 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми (5 чел.), что в 2,5 раза превышает показатель 2013 года - 4,4 случая на 1000 рожденных (3 реб.). |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 № 749-р |  | «Об утверждении концепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегия Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 |  | Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы: - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доступность дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Кемеровского муниципального района от 19.06.2013 № 257-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «изменения в отраслях социальной сферы Кемеровского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования»: - увеличение числа мест дошкольного образования | Произведены работы: капитальный ремонт здания дополнительных дошкольных групп в МБОУ «Ясногорская СОШ» (106мест); - введение 116 дополнительных мест в дошкольные группы за счет уплотнения; -реконструкция здания для открытия дополнительных дошкольных групп (81место) в МБОУ «Ягуновская СОШ»; -капитальный ремонт дошкольных групп в МБОУ «Металлплощадская СОШ» (320мест); - строительство здания для открытия дополнительных дошкольных групп (102 места) в МБОУ «Пригородная ООШ» | 2016 | 2014 год | 135,0 (ФБ); 12,7 (МБ); 94,4 (ОБ) |  | 135,0 (ФБ) 12,7 (МБ) 94,4 (ОБ) | 0 (ФБ); 0 (МБ); 0 (ОБ) |  |  |
| - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 182-р |  | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования» | Охват детей услугами дополнительного образования за 2014 года вырос на 13% и составил 6626 чел., в 2013г. - 5875 чел. | 2013 | 2014 | - |  | - | - |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 13.11.2013 № 3269-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Культура Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 07.11.2013 № 3230-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг |  | «Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В.В, Путина в Кемеровской области» | Проведена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровского муниципального района | 2017 | 2014 | 32,334 (ФБ) 13,5 (ОБ) 23,138 (МБ) |  | 30,709 (ФБ) 8,012 (ОБ) 23,138 (МБ) | -1,625 (ФБ) -5,488 (ОБ) 0 (МБ) |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3584-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семье (создание для граждан Кемеровской области возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п, от 14.11.2013 №3283-п |  | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище», «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2016 гг.» | Реализованы мероприятия по обеспечению жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в ветхом и аварийном жилье | 2018 | 2014 | 2,727 (МБ) 20,522 (ОБ) 20,949 (ФБ) |  | 2,708 (МБ) 20,487 (ОБ) 18,928 (ФБ) | -0,019 (МБ) -0,035 (ОБ) -2,021 (ФБ) |  | Перечень мероприятий дополнен программой АПК |
| - Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади эконом-класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п, от 14.11.2013 №3283-п |  | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище», «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2016 гг.» | В 2014 году построены и введены в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома, относящихся к эконом-классу, индивидуальные жилые дома. Средняя стоимость 1 квадратного метра составила 31556 руб. | 2018 | 2014 | 2,727 (МБ) 20,522 (ОБ) 20,949 (ФБ) |  | 2,708 (МБ) 20,487 (ОБ) 18,928 (ФБ) | -0,019 (МБ) -0,035 (ОБ) -2,021 (ФБ) |  | Дома в с.Ягуново и с.Верхотомское, ИЖС Перечень мероприятий дополнен программой АПК |
| - Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2011 № 45 |  | «Об утверждении комплексной программы «Развитие жилищного строительства в Кемеровской области» на 2011–2015 годы» | В 2014 году введено общей площади жилья 60 610 кв.м. из них 48 377 кв.м. - индивидуальное жилищное строительство. Всего введена 641 квартира (дом), из них ИЖС – 452. | 2018 | 2014 | 2,727 (МБ) 20,522 (ОБ) 20,949 (ФБ) |  | 2,708 (МБ) 20,487 (ОБ) 18,928 (ФБ) | -0,019 (МБ) -0,035 (ОБ) -2,021 (ФБ) |  | Дома в с.Ягуново и с.Верхотомское, ИЖС |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п, от 14.11.2013 №3283-п |  | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище», «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2016 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 11.12.2013 № 3582-п, от 14.11.2013 №3283-п |  | «Об утверждении муниципальной программы Кемеровского муниципального района «Жилище» на 2014-2016 гг.», », «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2014-2016 гг.» | За 2014 год получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 16,5% населения. Численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за 2014 год составила 77 человек: 5- долгосрочные займы, 27 – сироты; 16 – ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»; 7 – социально незащищенные категории граждан и переселение из ветхого (за счет ОБ); 9 - переселение из ветхого по ФЗ № 185; 2- ветерана ВОВ; 1 – по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»; 10 – малоимущие и вставшие на учет по ЖК РСФСР. По состоянию на конец 2014 года численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях составила 467 человек. | 2020 | 2014 | 2,727 (МБ) 20,522 (ОБ) 20,949 (ФБ) |  | 2,708 (МБ) 20,487 (ОБ) 18,928 (ФБ) | -0,019 (МБ) -0,035 (ОБ) -2,021 (ФБ) |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.04.2013 № 160 |  | Региональная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 601 от 07.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 |  | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы |  | 2018 | 2014 | - |  | - | - |  |  |
| - Доля граждан, имеющих доступ к предоставлению услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 |  | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы | Доступ к предоставлению услуг имеет 100% населения Кемеровского муниципального района. За услугами по принципу «одного окна» с начала работы мобильного офиса обратилось 3920 человек. За период 2014 года – 1166 чел. | 2018 | 2014 | - |  | - | - |  |  |
| - Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 |  | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы |  | 2018 | 2014 | - |  | - | - |  |  |
| - Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 |  | Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы | Среднее время ожидания в очереди составляет 15 минут. | 2014 | 2014 | х |  | х | х |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации № 606 от 07.05.2012 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 №60-рг |  | «Об исполнении отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в Кемеровской области» (в ред. от 26.12.2013 №90-рг) | Для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании реализуются меры по поддержки семьи. За 2014 г. ежемесячную денежную выплату получили 649 многодетных семей и 20 семей улучшили свои жилищные условия с помощью областного материнского капитала. - В районе реализуются мероприятия по улучшению медицинского обслуживания женщин (комплексный план профилактики материнской и младенческой смертности), - оказание консультаций бездетным семейным парам по вопросам возможности использования методов экстракорпорального оплодотворения (районный гинеколог); по вопросам усыновления (удочерения) приемного ребенка (органы опеки и попечительства), - проведение мероприятий по снижению количества абортов среди беременных женщин: индивидуальные собеседования с женщинам, обратившимися в медицинское учреждение по поводу прерывания беременности, консультативный прием социального работника, юриста, психолога в поликлинике МБУЗ ЦРБ с целью осуществления медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с целью формирования мотивации к сохранению беременности, - введение факультативного курса по половому воспитанию для старшеклассников в школах района. | 2018 | 2014 | х |  | х | х |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закон Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ |  | «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего и последующих детей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закон Кемеровской области от 25.04.2011 № 51-ОЗ |  | «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2013 г. № 264 |  | «Об утверждении комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области до 2015 года» | Реализуются мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни населения. На базе УФСИН совместно с прокуратурой, ПНД проведены выезды врача нарколога в общеобразовательные учреждения с лекциями по вопросам наркозависимости. Наркологическая служба Кемеровского района активно участвует в межведомственных муниципальных, районных мероприятиях среди молодежи и подростков, таких как «Родительский урок», «Первокурсник» по формированию у жителей Кемеровского района основ здорового образа жизни и по профилактики употребление ПАВ. Ежегодно проводится 8-и часовой семинар «Подростковая наркомания» по подготовке преподавателей ОБЖ, для директоров и завучей школ». Для медицинского персонала школ и других средних учебных заведений проводятся семинары по теме «Наркоманический синдром» Осуществляются совместные рейды врача нарколога с членами КДН и ЗП, сотрудниками ОПНД с периодичностью 1 раз в месяц по местам массового пребывания молодежи с целью выявления лиц, употребляющих ПАВ. Функционируют школы "Содействия здоровью" для больных сахарным диабетом, бронхиальной астмы, артериальной гипертензии. Проводятся диктанты для учащихся общеобразовательных заведений с целью информированности о социально-значимых заболеваниях. | 2018 | 2014 | - |  | - | - |  |  |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 181-р |  | «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 г. № 555 |  | Целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2012-2015 годы Комплексная программа «Развитие здравоохранения Кемеровской области до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 г. № 385 |  | Комплексная программа «Развитие здравоохранения Кемеровской области до 2020 года» Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 14 112013 № 3284-п |  | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального района» на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет