ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к распоряжению администрации

Кемеровского муниципального района

от_09.06.2014_№ 199-р_

План мероприятий

по подготовке и проведению Дня Шахтера в 2014 году в Кемеровском муниципальном районе.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Место проведения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Создать рабочие группы по подготовке празднования Дня Шахтера в сельских поселениях Кемеровского муниципального района. | В срок до 21.06.2014 г. |  | Главы сельских поселений (по согласованию) | По поселениям |
| 2. | Рабочим группам разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке празднования Дня Шахтера и не реже 2-х раз в месяц на своих заседаниях рассматривать ход их выполнения. | В срок до 15.06.2014 г. |  | Меркурьев В.В. |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 3. | Подготовить списки: - вдов погибших шахтеров, имеющих на иждивении детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца; - престарелых (старше 70 лет) родителей, вдов погибших шахтеров, нуждающихся в социальной поддержке. | 15.06.2014 г. |  | Коляденко М.В. |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 4. | Провести обследование социально-бытовых условий, составить социальные паспорта: - вдов погибших шахтеров, имеющих на иждивении детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца. - престарелых родителей, вдов погибших шахтеров, нуждающихся в социальной поддержке. | 27.06.2014 г. |  | Коляденко М.В. |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 5. | Организовать встречу вдов погибших шахтеров с участием заместителя Губернатора Кемеровской области. | Июль 2014 г. | РДК п. Металлплощадка | Лойченко Ю.А. | Осветить мероприятие в районной газете «Заря» и на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  |  |  |  | Коляденко М.В. |  |
| 6. | Подготовить и направить поздравительные открытки заслуженным, почетным шахтерам, ветеранам труда, передовикам производства угольной промышленности, шахтерским вдовам, главам шахтерских городов и районов, в угольные компании и предприятия Кемеровского муниципального района. | В срок до 10.08.2014 г. |  | Лойченко Ю. А. |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 7. | Организовать и провести благотворительную акцию по обеспечению малоимущих семей углем. | Июль-август 2014 г. | Сельские поселения Кемеровского муниципального района | Меркурьев В. В. | Осветить мероприятие в районной газете «Заря» и на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  |  |  |  | Харланович В. В. (по согласованию) |  |
| 8. | Провести углубленный медицинский осмотр ветеранов – шахтеров врачами – специалистами. | В срок до 22.08.2014 г. | Сельские поселения Кемеровского муниципального района, МБУЗ «ЦРБ» Кемеровского муниципального района | Коляденко М. В. |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 9. | Организовать праздничное поздравление для ветеранов угольных предприятий, находящихся в данный период времени на лечении в МБУЗ «ЦРБ» Кемеровского муниципального района». | Август 2014 г. | МБУЗ «ЦРБ» Кемеровского муниципального района | Коляденко М. В. |  |
| 10. | Организовать медицинское сопровождение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера на территории Кемеровского муниципального района. | Август 2014 г. |  | Коляденко М. В. |  |
| 11. | Принять участие в сельскохозяйственной ярмарке г. Кемерово. | Август 2014 г. |  | Абдуллин А.Н. | Осветить мероприятие в районной газете «Заря» и на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 12 | Провести работы по благоустройству п. Елыкаево к районному празднованию Дня Шахтера. | В срок до 20.08.2014 г. |  | Зонова Л. И. |  |
| 2. Редакционная деятельность |  |  |  |  |  |
| 13. | Создать страницу на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященную подготовке и проведению Дня Шахтера. | В срок до 16.07.2014 г. |  | Лойченко Ю.А. |  |
| 14. | Размещение баннеров на тему угольной промышленности ко Дню Шахтера на территории сельских поселений Кемеровского муниципального района. | В срок до 05.07.2014 г. | Кемеровский муниципального район | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 15. | Обеспечить освещение в местных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов о работе лучших шахтерских коллективов, лучших представителей шахтерских профессий (праздничный выпуск газеты «Заря»). | С 15 июня – август 2014 г. |  | Лойченко Ю.А. |  |
| 3. Торжественные собрания, приемы |  |  |  |  |  |
| 16. | Организовать и провести торжественный прием главы района с вручением наград с заслуженными работниками угольной промышленности Кемеровского муниципального района, посвященный празднованию Дня шахтера. | 23.08.2014 г. | ДК п. Елыкаево | Меркурьев В.В. | Осветить мероприятие в районной газете «Заря» и на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  |  |  |  | Лойченко Ю.А. |  |
|  |  |  |  | Коляденко М. В. |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 17. | Принять участие в торжественном собрании в честь профессионального праздника Дня Шахтера в г. Новокузнецк (по отдельному сценарию). | 31.08.2014 г. | г. Новокузнецк | Орлов Г.В. |  |
| 18. | Провести торжественные собрания, посвященные празднованию Дня Шахтера в сельских поселениях Кемеровского муниципального района (по отдельным сценариям) | По графику | По решению глав сельских поселений | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 19. | Принять участие в поздравлениях на торжественных собраниях угольных предприятий Кемеровского муниципального района. | По графику предприятий | Угольные предприятия на территории Кемеровского муниципального района | Меркурьев В. В. | Поздравления, вручение наград |
| 20. | Провести мероприятия в образовательных учреждениях (по отдельному сценарию). | С 15 июня - август 2014 г. | Образовательные учреждения Кемеровского муниципального района | Коляденко М. В. | Осветить мероприятие в районной газете «Заря» и на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 4. Мероприятия по прославлению шахтерского труда |  |  |  |  |  |
| 21. | Экскурсии школьников, ветеранов и представителей уличных комитетов Кемеровского муниципального района в музеи г. Кемерово: «Красная горка», «Краеведческий музей», к монументу Э. Неизвестного «Памяти шахтерам Кузбасса». | С 15 июня - август 2014 г. |  | Коляденко М. В. |  |
| 22. | Совершить в храмах и часовнях Кемеровского муниципального района панихиды и литии в память о погибших шахтерах. | Август 2014 г. |  | Лойченко Ю.А. |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 23. | Организовать минуту памяти погибших шахтеров в день празднования на территории сельских поселений Кемеровского муниципального района. | Август 2014 г. |  | Коляденко М. В. |  |
|  |  |  |  | Лойченко Ю.А. |  |
|  |  |  |  | Главы поселений (по согласованию) |  |

Заместитель главы района

по экономике и финансам													         В.В. Меркурьев